青岛市生物医药及医疗器械产业园建设资金

财政绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目背景

青岛生物医药及医疗器械产业园位于青岛高新区，于2023年4月6日正式挂牌，总占地4630亩，其中医药器械片区占地3430亩，已建成医药、器械两个专业园和一个综合园；康复医疗片区计划占地1200亩，目前由于国土空间规划尚未批复，所在的高新区西片区正在进行控规调整，康复医疗片区尚未开工建设。

已建成的医药器械片区内部基础设施配套尚不完善，成为制约青岛市生物医药及医疗器械产业园建设发展及影响园区企业生产经营的突出问题。其中，综合园范围内给排水、电力通信等管线存在建设标准低、管线容量不足等问题，另有部分管线占用市政道路空间，制约道路项目的建设；综合园内大部分绿化带未经建设，呈现荒地状态，部分现状苗木由于建设标准低，长势不佳；综合园内路灯目前为高压钠灯，建设标准低照度不足；综合园内主干道为双向四车道，已使用近20年，相关设施陈旧，对外交通衔接能力不足。随着胶东国际机场、高铁红岛站的建成和产业园企业的入驻，企业生产经营对外交通需求及区域内交通量增长迅速，该主干道已成为周边区域的交通堵点，园区企业投诉集中，极大影响园区企业发展。

同时，医药器械片区市政道路缺失通信管道，大量通信光缆通过雨污水管道铺设，由于道路扩建整修、雨污水管道清淤等施工，频繁导致雨污水管道中通信光缆的中断，直接影响企业日常办公用网、生产线工业用网以及居民5G通信宽带网络使用，各类基础设施配套亟须进行整改建设。

- （二）项目内容及实施情况

根据青岛市人民政府办公厅《关于印发青岛市生物医药及医疗器械产业园发展若干政策的通知》（青政办字〔2023〕17号），为加快青岛市生物医药及医疗器械产业园建设，推动全市生物医药及医疗器械产业高质量发展，对在国土空间规划、用地指标等方面给予重点支持，保障园区用地需求并强化市级统筹,聚焦生物创新药、罕见病药物、体外诊断（IVD）、先进治疗设备、康复医疗等领域，将项目、技术、资金和人才等资源要素优先导入园区，连续三年由市财政每年出资1亿元用于园区建设。基于此高新区设立青岛市生物医药及医疗器械产业园建设资金项目（以下简称“生物产业园项目”）。

生物产业园项目包含生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升项目（以下简称“基础设施综合提升项目”）及生物医药及医疗器械产业园配套通信管道工程项目（以下简称“配套通信管道工程项目”）两部分，合计概算投资55761.7万元，资金来源为市级补助资金及高新区政府类投资资金，其中市级财政资金30000万元，高新区政府类投资资金25761.7万元，立项情况如下：

1.基础设施综合提升项目

根据《青岛高新区经济发展部关于生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升项目初步设计及概算的批复》（青高新经发〔2023〕158号），基础设施综合提升项目建设地点位于高新区北片区，西起羊毛沟大桥东桥头，东至洪江河大桥西桥头，项目全长3450米，道路红线宽57米，绿线宽110米至115米。主要建设内容及规模：道路工程，对现状正阳西路进行两侧拓宽,道路面积16.3万平方米，其中新建面积9.4万平方米，翻建面积2.3万平方米，铣刨罩面面积4.6万平方米；管线工程，对现状架空电力、通信、燃气（中压+次高压）、输水、雨水及污水等管线进行迁改、清淤，并新建雨水、污水、给水、电力、通信浇灌等管线；路灯工程，拆除现状路灯，新建路灯；交通设施工程，全线设置交通标志、信号灯，施划交通标线；景观绿化工程，对原有绿化迁移，新建中间分车绿带、行道树及行道树绿带、路侧绿带，景观总面积19.3万平方米，结合设置绿道、景观小品等。项目建设期36个月，项目概算调整为54966万元。

项目经招标工作，确定如下：

表1：基础设施综合提升项目中标单位情况表

| 性质 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 代建单位 | 青岛高实置业有限公司 |
| 施工单位 | 青岛中建联合集团有限公司，中铁建工集团有限公司，山东新中鲁建设有 限公司 |
| 监理单位 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司，港投工程咨询有限公司，山东贝特建筑 项目管理咨询有限公司 |
| 设计单位 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 |

2.配套通信管道工程项目

根据青岛高新区经济发展部《关于生物医药及医疗器械产业园配套通信管道工程建设方案及概算的批复》（青高新经发〔2023〕219号），配套通信管道工程项目实施单位为青岛高新区智慧城市建设领导小组办公室，项目建设地点位于高新区东片区，项目建设期6个月，项目施工范围包括对锦暄路（茂源路-华贯路）等共9条道路的通信管道进行整治，新建、补建、维修4孔和6孔通信管道，合计长度5565米。项目概算总投资795.70万元。

项目经招标工作，确定如下：

表2：配套通信管道工程项目中标单位情况表

| 性质 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 代建单位 | 青岛高投建设工程有限公司 |
| 施工单位 | 山东省邮电工程有限公司 |
| 监理单位 | 山东省信宇通讯工程监理有限公司 |
| 设计单位 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |

- （三）项目资金情况

生物产业园项目概算总投资额55761.70万元，其中基础设施综合提升项目概算总投资为54966万元，包括工程费用40250万元、土地使用及管道拆迁补偿费暂列8445万元，工程建设其他费4056万元，基本预备费2215万元；配套通信管道工程项目概算总投资795.70万元，包括工程费用664.90万元，工程建设其他费92.90万元，预备费37.90万元。资金来源为高新区政府类投资资金、市级资金补助。

2023年11月青岛高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委”）向青岛市科学技术局（以下简称“市科技局”）报送《青岛市生物医药及医疗器械产业园2023年建设资金分配使用方案》，生物产业园项目青岛市市级财政资金预算为10000万元，其中基础设施综合提升项目9800万元，配套通信管道工程项目200万元。

根据市科技局《关于申请拨付青岛市生物医药及医疗器械产业园2023年建设资金的函》，青岛市财政局（以下简称“市财政局”）于2023年12月5日下达的《青岛市财政局关于下达2023年青岛市生物医药及医疗器械产业园建设资金的通知》（青财科教指〔2023〕16号），2023年青岛市生物医药及医疗器械产业园建设资金10000万元。

截至2023年12月31日，实际执行金额0万元，预算执行率0%。截至2024年8月31日，实际执行金额4828.72万元，预算执行率48.29%，其中基础设施综合提升项目实际执行金额为4645.34万元，预算执行率47.40%；配套通信管道工程项目实际执行金额为183.38万元，预算执行率91.69%。项目资金情况如下：

表3：生物医药及医疗器械产业园建设资金情况表

| 项目名称 | 子项目名称 | 概算批复（万元） | 批复日期 | 计划工期 | 资金到位时间 | 实际使用资金（万元） | 实际支付时间 | 支出内容 | 支付比例 | 预算完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施综合提升项目 | 综合园管线工程 | 8500 | 2023年9月14日 | 36个月 | 2023年12月 | 559.24 | 2024年8月 | 新奥燃气次高压拆迁补偿款 | 50.00% | 47.40% |
|  |  |  |  |  |  | 2529.77 | 2024年8月 | 给水迁改拆迁补偿款 | 90.00% |  |
|  |  |  |  |  |  | 742.28 | 2024年8月 | 燃气中压拆迁补偿款 | 50.00% |  |
|  |  |  |  |  |  | 814.05 | 2024年8月 | 燃气次高压拆迁补偿款 | 50.00% |  |
|  | 综合园景观绿化及路灯工程 | 1000 |  |  |  | 0 | - |  |  |  |
|  | 综合园道路及交通设施工程 | 300 |  |  |  | 0 | - |  |  |  |
| 小计 |  | 9800 |  |  |  | 4645.34 |  |  |  |  |
| 配套通信管道工程项目 | 配套通信管道工程项目 | 200 | 2023年12月12日 | 6个月 | 2023年12月 | 2.8 | 2024年8月 | 代建费 | 30.00% | 91.69% |
|  |  |  |  |  |  | 2.36 | 2024年7月 | 实际勘察费 | 30.00% |  |
|  |  |  |  |  |  | 174.01 | 2024年7月 | 施工费及安全文明施工费 | 30.00% |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.46 | 2024年7月 | 工程监理费 | 30.00% |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.75 | 2024年7月 | 工程造价咨询 | 50.00% |  |
| 小计 |  | 200 |  |  |  | 183.38 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 10000 |  |  |  | 4828.72 |  |  |  | 48.29% |

- （四）各部门职责

青岛市新兴产业专业园区建设领导小组（以下简称“市专业园区领导小组”）统筹推进专业园区建设工作。青岛市发展和改革委员会发挥领导小组办公室作用，会同市产业链牵头部门负责专业园区的挂牌认定、督导考核和管理服务。

生物产业园项目牵头部门市科技局负责审核生物产业园项目建设资金分配使用方案，向市财政局提报园区建设资金需求。

高新区管委负责制定生物产业园项目年度发展目标任务，经市产业链牵头部门审核报产业链“链长”同意后，由市专业园区领导小组印发实施，并定期调度推进情况。市产业链牵头部门会同高新区管委每年向市委、市政府报告产业园年度目标任务完成情况。

高新区管委发挥专业园区建设主体作用，优化园区管理运营模式，组织实施专业园区产业规划、建设规划。其中高新区管委经济发展部主要负责生物产业园项目的立项批复及资金分配使用管理，并与项目参建各方签订合同；高新区管委建设部作为生物产业园项目实施单位，参与项目的规划与投资计划的拟订，并负责项目建设管理、项目审查、资金支付等工作。

- （五）资金拨付流程

市科技局对高新区管委制定的园区建设资金分配使用方案进行审核，审核后函告市财政局，市财政局同意后将园区建设资金下达高新区，高新区按规定用途和程序拨付和使用。

- （六）项目绩效目标

完成迁改燃气管道30%，DN1000输水管线完成50%;绿化迁移完成80%;完成围挡搭设，基本完成土方外运、清表、前期交通调流等工作；完成部分通信管道施工，并对新建管道导致的开挖现状人行道或绿化带进行恢复。

- （七）本次绩效评价局限性

1.城阳区路段目前尚未完成前期手续，是否开工及实际开工时间存在不确定性

生物产业园项目核心工程为对正阳西路高新区段进行道路提升，由于正阳西路涉及高新区与城阳区两个行政主体，为保持管道迁移、道路迁移等工作的一致性，对正阳西路的改造需高新区、城阳区统一规划、同步实施。城阳区路段目前尚未完成用地预审、选址、林地占用等前期手续，是否开工及实际开工时间存在不确定性。

2.基础设施综合提升工程长期未开工，存在与已投入工作量的供应商产生纠纷的可能

生物产业园项目中基础设施综合提升工程于2023年完成施工、监理、设计等招投标工作，计划工期为2023年12月20日至2026年12月19日，共36个月。截至2024年8月底，项目施工单位已入场并开展前期准备工作，但基础设施综合提升工程尚未正式开工，且具体开工时间受与城阳区同步实施影响尚存在不确定性。项目长期不开工或不可预见原因导致项目终止，存在与施工、设计等已投入工作量的供应商产生纠纷的可能。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

（1）积极响应预算绩效管理的政策要求。（2）为科学合理地安排下一年度预算资金提供参考。（3）为调整资金使用内容、优化资金使用流程提供依据。（4）强化监管。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为生物医药及医疗器械产业园建设资金，由于生物产业园项目截至2023年12月底未实际开工，因此将评价期间延长至2024年8月31日。

生物产业园项目资金预算为10000万元，其中基础设施综合提升项目预算为9800万元，用于生物医药及医疗器械产业园内主干道3450米市政道路综合提升工程，包括道路工程、管线工程、路灯工程、景观绿化工程等部分；配套通信管道工程项目预算为200万元，用于生物医药及医疗器械产业园内9条道路的通信管道整治工程，全长5565米，并对车行道、人行道、绿化带进行恢复。

- （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《青岛市财政局关于印发<市级财政绩效评价操作指南>的通知》（青财绩〔2020〕6号）等文件规定，遵守科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，制定绩效评价指标体系和具体评价方案，系统科学评价生物产业园项目的产出和效果，并有针对性地提出改进项目执行和管理的建议。

2.评价指标体系和评价标准

生物产业园项目依据预先制定的项目目标、计划及国家、省、市公布的相关要求为标准，通过决策、过程、产出、效益四个维度制定绩效评价指标体系。由于生物产业园项目处于实施阶段，项目产出、效益尚不明显，因此本次评价将产出、效益指标权重设置为50%。

（1）项目决策情况（25分）。包括项目立项、绩效目标、资金投入等3个二级指标，重点关注生物产业园项目立项是否充分规范；绩效目标设定是否合理明确；预算编制是否科学，资金分配是否合理。

（2）项目过程情况（25分）。包括资金管理、组织实施2个二级指标。重点关注生物产业园项目资金到位及使用情况；管理制度健全性及执行有效性。

（3）项目产出情况（30分）。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标。重点关注生物产业园项目前期手续、施工工程的完成进度、完成质量、完成时效性，以及在招标及施工过程中成本是否得到有效控制。

（4）项目效益情况（20分）。包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等5个二级指标。重点关注园区内企业对现有其他基础设施满意程度，招商引资效果，施工过程中是否存在噪音污染等方面。

- （三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段。成立评价工作组，明确评价任务、时间安排及单位需配合的工作等事项，初步了解项目基本情况，并根据项目决策、项目实施对评价工作组成员进行业务培训，初步了解项目实施内容、背景等。

（2）组织实施阶段。评价工作组根据绩效评价要求和项目实际情况，完成项目支出绩效评价工作方案及指标体系建设。同时开展对生物产业园项目相关材料的审核、分析，并根据现场访谈情况、材料评审结果等，结合项目支出评价指标体系，对项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益进行量化打分，对预算支出进行评价出具相应评价结论。

（3）报告形成阶段。评价工作组整理本次绩效过程资料，按要求撰写项目绩效评价报告并反馈至高新区管委征求意见，根据反馈意见对报告进行修改完善，形成项目支出绩效评价报告终稿并分类归集、整理、存档和保管各类资料。

2.评价方法

生物产业园项目采用的绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

- 三、评价结论及指标分析

经综合评价确定，青岛市生物医药及医疗器械产业园建设资金项目支出绩效评价得分80.75分，评价结果为“良”。

目前生物产业园项目已完成项目建议书、可行性研究、概算批复等前期工作，并按照招投标法等国家法律法规完成项目代建、设计、施工、监理等主要供应商招投标工作。但项目实施过程中存在施工进度缓慢、预算执行率较低、绩效目标设定不合理等问题。总体得分情况详见下表：

表4：产业园建设资金支出绩效评价得分表

| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 25.00 | 22.75 | 91% |
| 过程 | 25.00 | 22 | 88% |
| 产出 | 30.00 | 17 | 56.67% |
| 效益 | 20.00 | 19 | 95% |
| 综合得分 | 100.00 | 80.75 | 80.75% |

- （一）决策

指标分值25分，得22.75分，得分率91%。具体如下：

（1）项目立项方面。高新区管委根据《青岛市“十四五”制造业高质量发展规划》、《青岛市生物医药及医疗器械产业链高质量发展三年行动方案(2022—2024年)》、青岛市人民政府《关于印发青岛市生物医药及医疗器械产业园发展若干政策的通知》（青政办字〔2023〕17号）等有关规定，整体规范生物产业园项目建设施工及项目资金支出的管理，符合法律法规、相关政策的规定，以及中央、省、市关于生物医药及医疗器械产业园建设、推动生物医药及医疗器械产业发展整体工作要求，立项依据充分、程序规范。

（2）绩效目标方面。绩效目标要求与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额及资金量相匹配。绩效指标要求指标值清晰、可衡量且与项目年度任务数或计划数相对应。但生物产业园项目的支出绩效目标设定存在不合理的情况。一是指标匹配性较差，成本三级指标“超概算项目比例”指标值为0，无法与项目建设期三年、2023年度处于建设初期的实际情况相对应；质量三级指标“施工进度达标率”实质评价项目及时性，应为时效指标。二是指标可衡量性较弱，社会效益三级指标“完善园区基础设施指标”指标值为“提升产业园区内基础设施水平改善园区营商环境”，绩效目标无法量化。根据扣分标准本项合计扣1分。

（3）资金投入方面。项目预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配、预算额度按照标准编制测算依据充分，预算安排内容与专项资金的设立目的一致，但预算确定2023年项目资金量1亿元，未充分考虑与城阳区联合实施对工程开工时间、工程进度带来的影响，导致年度资金量与实际工程进度存在一定偏差，根据扣分标准本项扣1.25分。

- （二）过程

指标分值25分，得22分，得分率88%。具体如下：

资金管理方面。市财政局于2023年12月5日向高新区管委拨付生物产业园项目资金10000万元，资金到位率、资金到位及时率均为100%。截至2024年8月底，由于基础设施综合提升项目未开工，生物产业园项目实际执行金额4828.72万元，预算执行率48.29%，预算执行率较低，根据扣分标准扣3分。

预算执行率较低原因详见问题“（二）实施单位资金分配使用方案编制及预算执行缓慢”。

在资金执行过程中，高新区管委各部门，根据确定的项目实施方案、资金使用计划、相关合同的约定，安排资金使用，资金支出有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复及合同规定的用途、符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

（2）组织实施方面。为加强预算管理，高新区管委根据《新兴产业专业园区建设资金管理办法》规范财务行为，在资金使用过程中，涉及项目资金支出的各部门基本按照《新兴产业专业园区建设资金管理办法》的要求开展工作，高新区管委资金使用符合财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，制度执行基本有效。

为规范建设施工管理，高新区管委制定《青岛市生物医药及医疗器械产业园建设扬尘治理方案》《青岛市生物医药及医疗器械产业园建设排水施工专项方案》等14项建设施工规范文件，管理项目建设施工工作，管理制度基本健全完整。

- （三）产出

项目产出标准值30分，评价得分17，得分率56.67%，具体如下：

1.产出数量方面。截至2024年8月底，生物产业园项目已完成项目建议书、可行性研究、概算批复等前期手续流程，完成代建、设计、施工、监理等主要项目供应商招投标流程，并签署相关合同。

管线工程完成率指标要求完成管线长度2800米、完成迁改燃气管道土方开挖30%、DN1000输水管线完成50%，实际未开工，根据评分标准扣3分；年绿化迁移面积指标要求完成15万平方米，实际未开工，根据评分标准扣3分；道路及交通设施工程完成情况指标要求完成围挡搭设、土方外运、清表工程、前期交通调流等工作，实际未开工，根据评分标准扣3分；通信管道工程完成率指标要求完成建设长度4200米，截至2024年8月底实际完成长度为4110米，根据扣分标准扣0.6分。

2.产出质量方面。高新区管委落实生物产业园项目建设工作，积极推进生物产业园项目前期手续以及供应商招投标工作，项目工程勘察、设计、施工、监理及主要设备、材料采购等，按照《招投标法》及《政府采购法》有关规定执行，其中生物医药及医疗器械产业园配套通信管道工程项目于2024年4月26日正式开工，经抽查项目资料，已施工建成部分通信管道4110米。

3.产出时效方面。生物产业园项目概算文件中均未明确项目计划开工时间，其中基础设施综合提升项目概算批复时间为2023年9月14日，计划工期为36个月，截至2024年8月底，项目尚未及时开工，根据评分标准，管线工程、绿化迁移工程、道路及交通设施工程三项指标完成及时性扣3分。配套通信管道工程项目概算批复时间为2023年12月12日，计划工期6个月，项目于2024年4月开工，根据评分标准扣0.4分。

开工进度缓慢原因详见“（一）工程进展缓慢”。

4.产出成本方面。生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升与配套通信管道工程项目预算金额10000万元，实际支出4849.34万元，未超过预算金额。根据各项目目前签订的合同来看，各项目合同总额均在批复的概（预）算标准以内。

- （四）效益

项目效益标准值20分，评价得分19分，得分率95%，具体如下：

1.社会效益方面。园区内入驻企业数量100家，其中重点医药行业企业39家（详见附件5）。同时，根据问卷调查结果，园区内企业对“基础设施和服务能否满足需求”均给出“较好满足”结果，现有其他基础设施可以满足产业发展需要。同时园区内现有企业总体符合园区产业规划方向，能够形成一定的集聚态势。

2.经济效益方面。根据青岛市实体经济振兴发展领导小组办公室2024年4月17日公布的《关于2023年度新兴产业专业园区考核情况的通报》，生物产业园项目被评为“优秀”等次，园区内生物医药产业发展、招商引资效果得到相关部门的认可。

3.生态效益方面。2024年4月26日开工建设的配套通信管道工程项目，已完成通信管道工程4110米，根据对周边企业的满意度调查并抽查已开工项目的监理日志，未发现周边企业对工程建设引起噪声污染情况的投诉情况。

4.可持续影响方面。高新区管委综合部于2024年4月9日出具《关于青岛市生物医药及医疗器械产业园2023年度建设资金使用情况的专项审查报告》，对2023年度园区建设资金使用情况和支出用途合规性进行审查并形成专项审计报告，发现部分委托事项未按照合同约定节点支付费用，如生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升工程设计合同约定：“初步设计及概算经主管部门审批通过并提交甲方后，付至签约设计费的30%”，初步设计和概算于2023年9月由经发部门批复，截至2023年12月底，未能支付上述涉及费用。截至2024年8月底，报告指出的未按约定支付项目设计费用问题，仍未得到整改，根据评分标准扣1分。

（5）满意度方面。对园区入驻企业进行问卷调查，发出调查问卷100份，收回64份问卷，有效问卷64份。经统计，其中62份对园区评价总体满意，2份表示一般，服务对象对产业园整体满意度为96.88%。服务对象整体满意度较高。企业提出的建议重点侧重于希望园区加强企业交流平台建设，并在科技创新、人才招引等方面加大扶持力度。

- 四、成本绩效分析

- （一）项目支出标准

高新区管委根据《青岛市“十四五”制造业高质量发展规划》《青岛市生物医药及医疗器械产业链高质量发展三年行动方案（2022—2024年）》《关于印发青岛市生物医药及医疗器械产业园发展若干政策的通知》（青政办字〔2023〕17号）等有关规定，落实生物产业园项目实施工作有关事宜，并制定财务管理制度规范项目资金预算管理。

青岛市工程咨询院于2023年9月对高新区建设部提报的《生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升项目初步设计及概算》进行评审，并出具《生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升项目初步设计及概算评审报告》，审减金额7096万元，进一步明确项目概算为54966万元，基于此，生物产业园项目于2023年9月14日取得高新区管委经济发展部批复。

实际工作中，生物产业园项目根据批复的概算标准执行，根据各项目目前签订的合同来看，各项目合同总额均在批复的概算标准以内。

- （二）项目成本控制情况

为确保财务管理规范有序，成本控制有章可循，根据相关政策的要求，高新区管委根据《新兴产业专业园区建设资金管理办法》（青财企〔2023〕10号）的规定进行项目资金管理。该制度对生物产业园项目资金支出管理、支出审批、支出业务范围、控制目标等方面进行规范，使其审批手续完善、符合程序、支出事项凭证真实完整、合规有效。资金使用过程中，涉及项目资金支出的各部门均按照财务管理制度的要求开展工作，高新区管委资金使用符合财务管理制度规定，项目开展不存在超标准、超范围、无标准支出的情况。

- 五、项目实施成效和主要经验和做法

目前生物产业园项目已完成项目建议书、可行性研究、概算批复等前期工作，并按照招投标法等国家法律法规完成项目代建、设计、施工、监理等主要供应商招投标工作。基础设施综合提升项目已签订20个合同，合同金额46907.91万元；配套通信管道工程项目已签订6个合同，合同金额687.56万元。

目前，园区入驻企业100家，其中重点医药、医疗器械企业39家，详情见附件5。

同时根据青岛市实体经济振兴发展领导小组办公室2024年4月17日公布的《关于2023年度新兴产业专业园区考核情况的通报》中，被评为“优秀”等次。

- 六、存在问题及原因分析

- （一）工程进展缓慢

生物产业园项目包括基础设施综合提升项目、配套通信管道工程项目两部分，截至2024年8月底，上述部分均未完成预设目标，工程进度缓慢，主要原因一是基础设施综合提升项目中，正阳西路城阳路段尚未开工，导致高新区路段未能及时开工；二是配套通信管道工程项目开工日期为2024年4月26日，向青岛市行政审批服务局申请林木迁移时间为2024年7月28日，提交林木迁移申请时间较晚，拖慢工程进度，具体情况如下：

表5：各项工程实施情况

| 项目名称 | 子项目名称 | 预期工作目标 | 实际完成情况 | 延期原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施综合提升项目 | 综合园管线工程 | 完成管线长度2800米、迁改燃气管道土方开挖30%、DN1000输水管线50% | 未开工建设 | 基础设施综合提升项目主要为正阳西路高新区段的整治提升，包括正阳西路西起羊毛沟大桥东桥头、东至洪江河大桥西桥头段，正阳西路剩余路段为城阳区管辖，为保持水电燃气等管道迁移、道路迁移、绿化植被迁移的一致性，对正阳西路的改造需高新区、城阳区统一规划、同步实施。由于城阳区路段正在办理用地预审、选址、林地占用和土地征收等前期手续，并计划于2024年11月正式启动施工。为保持双方施工一致性，高新区路段计划于2024年10月底开工。 |
|  | 综合园景观绿化及路灯工程 | 完成15万平方米绿化迁移 |  |  |
|  | 综合园道路及交通设施工程 | 完成围挡搭设、土方外运、清表工程、前期交通调流等工作 |  |  |
| 配套通信管道工程项目 | 配套通信管道工程项目 | 完成通信管道建设长度4200米 | 完成长度为4110米 | 本部分于2024年4月26日下达开工令，高新区管委于2024年7月28日向青岛市行政审批服务局申请进行树木迁移，同日青岛市行政审批服务局受理并批准树木迁移申请，树木迁移申请时间较晚，拖慢本部分施工进度。 |

- （二）实施单位资金分配使用方案编制及预算执行缓慢

生物产业园项目预算资金10000万元，2023年12月项目资金拨付至高新区财政金融部，同月高新区财政金融部下达预算指标至高新区经济发展部和建设部，截至2023年底生物产业园项目预算资金未支出，截至2024年8月底，实际执行金额4828.72万元，主要为燃气、给水迁改拆迁等部分补偿款，预算执行率48.29%，预算执行率较低。主要原因一是实施单位资金方案编制较慢。2023年4月青岛市人民政府办公厅印发《关于印发青岛市生物医药及医疗器械产业园发展若干政策的通知》（青政办字〔2023〕17号），要求连续三年由市财政每年出资1亿元用于园区建设，2023年9月高新区管委经发部门批复生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升项目概算，并于11月10日向市科技局报送《青岛市生物医药及医疗器械产业园2023年建设资金分配使用方案》，科技局于2023年11月20日向市财政申请资金，自项目立项至明确资金使用方案约五个月的时间，资金使用方案报送时间较晚。二是基础设施综合提升项目管线迁改和交通调流需要与城阳区同步推进，由于城阳区工作进展缓慢，影响项目开工时间，导致项目建设资金分配使用方案的编制与实际工程进度存在一定偏差，资金拨付缓慢。三是项目未按照合同要求支付款项，如配套通信管道工程设计合同要求签订合同后支付中标金额30%（8.82万元），完成正式设计文件和概算且通过评审后支付剩余80%（20.58万元），配套通信管道工程已于2023年12月12日通过概算评审达到付款条件，但上述资金未进行支付。

- （三）绩效目标设定不合理

根据高新区管委2023年度生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升与配套通信管道工程项目支出绩效目标表，绩效目标设定存在不合理的情况。一是指标匹配性较差，成本三级指标“超概算项目比例”指标值为0，该指标及指标值无法与项目建设期三年、2023年度处于建设初期的实际情况相对应；质量指标三级指标“施工进度达标率”及其指标说明，实质为评价项目及时性，无法评价项目质量情况。二是指标可衡量性较弱，社会效益三级指标“完善园区基础设施指标”指标值为“提升产业园区内基础设施水平改善园区营商环境”，绩效目标无法量化。

- 七、相关建议

- （一）加强项目全过程管理，确保各项工作保质、保量、及时完成

前期应加强调研工作，摸清建设工作的重点、难点，科学合理规划各年度工作任务及项目进展。积极识别项目各参与方的主要职责，对项目中存在的跨行政区事项，建议成立跨区项目领导小组，统筹项目各项要求。

项目建设中，应加强对过程的监管工作，建立定期沟通、考核机制，主动识别项目开展过程中遇到的困难和阻力，积极提出应对解决方案，减低停工、延期风险，确保各项工作保质、保量、及时完成。

- （二）科学合理编制项目资金预算，加强园区建设资金监管

建议按照新兴产业专业园区建设资金管理办法的相关要求，园区管委应进一步科学制定各年度园区建设项目计划和资金分配使用方案，提高项目实际需求与预算资金的匹配性，依法依规使用资金并及时报告预算执行情况。市科技局应加强对园区建设资金分配使用方案审核力度，从紧从实编制预算，将园区考核与对园区基础设施建设资金考核等相结合，充分利用绩效监控、考核评价、专项审计等有效手段强化监管，引导园区聚焦主导产业、资源要素，优化运营管理机制，提升建设服务水平，加快预算执行进度，对超出规定使用的资金予以收回，预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，及时按照规定程序调整预算，并相应调整绩效目标，促进财政资金使用更加安全、高效。

- （三）优化绩效指标，明确指标划分依据

对于“完善园区基础设施指标”采用定性方式进行评价的情况，可设置“其他基础设施完备率”、“园区规划落实率”等定量指标予以替换，并以实际勘察及满意度调查等方式进行精确赋分；明确指标划分依据，规范二、三级指标分类依据，如质量指标中“施工进度达标率”及其指标说明实质评价项目及时性，建议改为“已施工部分质量达标率”，成本指标中所设的“工程建设噪声污染投诉”指标，与成本指标无关，建议调整至社会效益指标中。

附件：

1-1.生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升与配套通信管道工程项目支出指标体系；

1-2.生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升与配套通信管道工程项目支出评分表；

2.生物医药及医疗器械产业园建设资金项目绩效评价问题建议清单；

3.满意度调查问卷及统计分析报告；

4.生物医药及医疗器械产业园入驻企业名单。