2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目

绩效评价报告

# 一、项目基本情况

- （一）项目背景

随着全球经济的发展，海洋经济已成为沿海国家和地区经济增长的重要领域，而科技创新是推动海洋产业发展的核心动力。通过关键技术攻关，可以推动海洋传统产业的转型升级，催生新的海洋经济业态，促进海洋战略性新兴产业的快速发展。

2020年，青岛市人民政府办公厅印发《关于强化科技引领加快推进国际化创新型城市建设若干政策措施的通知》（青政办发〔2020〕18号）提出：强化产业技术攻关。2021年，青岛市科学技术局印发《实施“海创计划”加快推进涉海科技企业创新发展的若干举措》（青科海字〔2021〕2号）提出：聚焦海洋重点产业领域，设立关键技术攻关项目，采取竞争立项、“组阁揭榜”等方式组织实施，鼓励产学研协同创新。

青岛市科学技术局组织申报2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目，旨在推动青岛市海洋产业的自主创新能力，通过揭榜制方式，围绕海洋产业应用导向和海洋科技成果转化，调动各方力量开展核心技术攻关及产业化示范，加强创新链和产业链的对接，推动海洋产业的创新发展和产业升级。

- （二）项目内容及实施情况

1.项目内容及实施情况

根据《关于下达2023年青岛市科技计划（第一批）的通知》（青科资字〔2023〕5号），下达2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目23个，年中申请终止项目1个，实际支持项目22个。终止项目为“超轻LNG（液化天然气）船用保冷绝热材料关键技术攻关与产业化”项目，主要原因是项目承担单位自有资金到位困难，且公司发展定位调整，与项目研究方向不契合，导致项目终止。项目具体情况见下表：

表1-1 2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目清单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 合作单位 | 区（市） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机载海底地形三维探测激光雷达装备研制及产业化 | 山东瑞智飞控科技有限公司 | 山东科技大学、中国科学院上海光学精密机械研究所 | 西海岸新区 |  |
| 2 | 微光机电一体化高性能检波器关键技术攻关与产业化 | 青岛欧谱赛斯海洋科技有限公司 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 胶州市 |  |
| 3 | 海洋新能源装备自主可控国产控制系统 | 道莅智远科技（青岛）有限公司 | 中国海洋大学 | 高新区 |  |
| 4 | 水下智能清污机器人关键技术与装备研制与产业化 | 飞马滨（青岛）智能科技有限公司 | 无 | 莱西市 |  |
| 5 | 基于“产学研用”一体的海洋科技成果转化服务平台设计与建设 | 青岛檬豆网络科技有限公司 | 无 | 市北区 |  |
| 6 | 面向近海环境与海上目标的高分遥感数据服务技术研究 | 青岛国测海遥信息技术有限公司 | 自然资源部第一海洋研究所、山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 高新区 |  |
| 7 | 海陆钻井自动化作业机器人研发与产业化 | 青岛昌辉管业有限公司 | 无 | 平度市 |  |
| 8 | 船用LNG燃料供气系统研制及应用 | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 | 无 | 崂山区 |  |
| 9 | 海工设施水下结构长效监测关键技术与设备研发 | 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所、山东省海洋科学研究院 | 平度市 |  |
| 10 | 舰船轻型燃气轮机综合试验平台研发与产业化 | 青岛中科国晟动力科技有限公司 | 无 | 西海岸新区 |  |
| 11 | 无人艇智能化布放与回收关键技术与产业化 | 中船青岛北海船艇有限责任公司 | 中国海洋大学、青岛远创机器人自动化有限公司 | 西海岸新区 |  |
| 12 | 新型动态海底光电复合缆关键技术攻关与产业化 | 青岛汉缆海洋工程装备有限公司 | 国家高压超高压电缆工程技术中心、中国石油大学（华东） | 即墨区 |  |
| 13 | 超轻LNG（液化天然气）船用保冷绝热材料关键技术攻关与产业化 | 哈尔滨工程大学青岛船舶科技有限公司 | 无 | 西海岸新区 | 项目终止 |
| 14 | 海洋防腐涂料无溶剂化液体碳氢树脂 | 青岛伊森新材料股份有限公司 | 青岛大学 | 胶州市 |  |
| 15 | 环保型深远海养殖舱内壁涂料的研制及产业化应用 | 海洋化工研究院有限公司 | 青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司 | 市南区 |  |
| 16 | 基于长寿命固态储氢模式的船舶氢燃料动力系统 | 海德威科技集团（青岛）有限公司 | 安徽大学、大连理工大学 | 崂山区 |  |
| 17 | 国产化海水淡化陶瓷超滤膜技术及产业化应用研究 | 青岛百发海水淡化有限公司 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所、山东泰禾环保科技股份有限公司 | 李沧区 |  |
| 18 | 面向海水养殖的荧光传感关键技术攻关与产业化 | 青岛罗梅森海洋科技有限公司 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所公司、青岛瀛海信息技术有限公司 | 蓝谷 |  |
| 19 | 水下多场景智能作业平台研制关键技术攻关与产业化 | 青岛森科特智能仪器有限公司 | 中国海洋大学、青岛海洋地质研究所 | 蓝谷 |  |
| 20 | 海洋牧场刺参资源监测评估与生态采捕关键技术与产业化 | 青岛澳西智能科技有限公司 | 中国海洋大学、山东科技大学、青岛瑞滋集团有限公司 | 西海岸新区 |  |
| 21 | 日本对虾抗逆（病）新种质创制与绿色养殖关键技术攻关及产业化 | 青岛卓越海洋集团有限公司 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所、青岛瑞滋集团有限公司 | 西海岸新区 |  |
| 22 | 海水健康养殖绿色防病技术产品开发及产业化 | 青岛中仁动物药品有限公司 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所、青岛中仁澳兰生物工程有限公司 | 胶州市 |  |
| 23 | 特定构型琼胶寡糖的绿色制备关键技术攻关与产业化 | 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 | 中国海洋大学、青岛海之林生物科技开发有限公司、青岛和海生物科技有限公司 | 城阳区 |  |

2.项目组织管理

青岛市财政局：负责组织专项资金预算编制，牵头预算绩效管理，下达拨付资金、监督预算执行等。对青岛市科学技术局负责的专项资金项目进行预算评审，提出预算安排建议，开展绩效监管工作等。

青岛市科学技术局：负责编制2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目科技专项资金预算、绩效目标和项目申报指南，建立项目库。组织项目申报、评审、立项、验收，开展项目实施和经费使用的监督检查，开展绩效管理。

各区（市）财政部门：负责按照专项资金管理办法安排资金，根据企业申报资料及时拨付至项目承担单位，并根据要求开展绩效监管。

各区（市）科技主管部门：负责申报项目的审核、推荐工作，审核项目任务书。负责开展项目监督，督促项目承担单位按期完成项目任务，按要求报告项目执行情况，提交科技报告，审核项目变更、终止等重大事项。

3.项目具体实施流程

青岛市科学技术局编制项目申报指南，由各区（市）主管部门初审后推荐项目，经青岛市科学技术局组织专家对申报项目的可行性、科学性和合理性等内容进行评审论证及现场考察后，研究确定立项支持项目。项目申报单位与市科技局、项目主管单位等主体签订项目任务书，并按照项目实施内容和考核指标要求进行海洋产业关键技术攻关。各相关方按照职责，做好项目过程管理、评估、验收等工作。

4.资金拨付流程

从预算编制流程来看，市科技局根据市财政局预算编制工作要求，提出2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目资金预算需求、绩效目标申报表等汇总上报至市财政局。市财政局根据政策要求进行审核，提出预算安排建议，并按程序编入本级财政预算草案，在青岛市人民代表大会审议批准本级财政预算后，正式下达预算批复通知。

从资金拨付流程看，市财政局、市科技局下达科技计划项目立项通知，各区（市）科技、财政部门根据要求拨付财政资金。2023年度拨付总支持资金的60%，由市财政局将指标下达至各区（市）财政部门，各区（市）财政部门根据文件拨付要求，将专项资金拨付至项目承担单位。

- （三）项目资金情况

根据《关于下达2023年青岛市科技计划（第一批）的通知》（青科资字〔2023〕5号），舰船轻型燃气轮机综合试验平台研发与产业化项目支持300万元、基于“产学研用”一体的海洋科技成果转化服务平台设计与建设项目支持100万元、其余项目均支持200万元。采用“首期拨付60%，验收通过后拨付剩余40%”的方式予以支持。

2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目预算安排2760万元，资金来源为市级一般公共预算，无区（市）配套资金。市级财政资金已按规定时间及时、足额拨付至区（市），资金到位率100%；区（市）实际拨付至项目承担单位2350万元，预算执行率85.14%。其中即墨区“新型动态海底光电复合缆关键技术攻关与产业化”项目预算资金120万，实际拨付60万元；李沧区“国产化海水淡化陶瓷超滤膜技术及产业化应用研究”项目预算资金120万，实际拨付30万元；蓝谷“面向海水养殖的荧光传感关键技术攻关与产业化”、“水下多场景智能作业平台研制关键技术攻关与产业化”项目预算资金分别安排120万，年度内分别拨付50万元。西海岸新区“超轻LNG（液化天然气）船用保冷绝热材料关键技术攻关与产业化”项目终止，拨付资金120万元全额收回。财政资金执行情况见下表：

表1-2 2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目资金拨付情况表

单位：万元

| 序号 | 区（市） | 项目名称 | 区（市）拨付至项目承担单位资金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算金额 | 实际拨付金额 | 拨付比例 |  |
| 1 | 西海岸新区 | 机载海底地形三维探测激光雷达装备研制及产业化 | 120 | 120 | 100% |  |
| 2 | 胶州市 | 微光机电一体化高性能检波器关键技术攻关与产业化 | 120 | 120 | 100% |  |
| 3 | 高新区 | 海洋新能源装备自主可控国产控制系统 | 120 | 120 | 100% |  |
| 4 | 莱西市 | 水下智能清污机器人关键技术与装备研制与产业化 | 120 | 120 | 100% |  |
| 5 | 市北区 | 基于“产学研用”一体的海洋科技成果转化服务平台设计与建设 | 60 | 60 | 100% |  |
| 6 | 高新区 | 面向近海环境与海上目标的高分遥感数据服务技术研究 | 120 | 120 | 100% |  |
| 7 | 平度市 | 海陆钻井自动化作业机器人研发与产业化 | 120 | 120 | 100% |  |
| 8 | 崂山区 | 船用LNG燃料供气系统研制及应用 | 120 | 120 | 100% |  |
| 9 | 平度市 | 海工设施水下结构长效监测关键技术与设备研发 | 120 | 120 | 100% |  |
| 10 | 西海岸新区 | 舰船轻型燃气轮机综合试验平台研发与产业化 | 180 | 180 | 100% |  |
| 11 | 西海岸新区 | 无人艇智能化布放与回收关键技术与产业化 | 120 | 120 | 100% |  |
| 12 | 即墨区 | 新型动态海底光电复合缆关键技术攻关与产业化 | 120 | 60 | 50% | 区（市）资金紧张，资金未足额到位。 |
| 13 | 西海岸新区 | 超轻LNG（液化天然气）船用保冷绝热材料关键技术攻关与产业化 | 120 | 0 | 0% | 项目终止，资金收回。 |
| 14 | 胶州市 | 海洋防腐涂料无溶剂化液体碳氢树脂 | 120 | 120 | 100% |  |
| 15 | 市南区 | 环保型深远海养殖舱内壁涂料的研制及产业化应用 | 120 | 120 | 100% |  |
| 16 | 崂山区 | 基于长寿命固态储氢模式的船舶氢燃料动力系统 | 120 | 120 | 100% |  |
| 17 | 李沧区 | 国产化海水淡化陶瓷超滤膜技术及产业化应用研究 | 120 | 30 | 25% | 区（市）资金紧张，资金未足额到位。 |
| 18 | 蓝谷 | 面向海水养殖的荧光传感关键技术攻关与产业化 | 120 | 50 | 41.67% | 区（市）资金紧张，资金未足额到位。 |
| 19 | 蓝谷 | 水下多场景智能作业平台研制关键技术攻关与产业化 | 120 | 50 | 41.67% | 区（市）资金紧张，资金未足额到位。 |
| 20 | 西海岸新区 | 海洋牧场刺参资源监测评估与生态采捕关键技术与产业化 | 120 | 120 | 100% |  |
| 21 | 西海岸新区 | 日本对虾抗逆（病）新种质创制与绿色养殖关键技术攻关及产业化 | 120 | 120 | 100% |  |
| 22 | 胶州市 | 海水健康养殖绿色防病技术产品开发及产业化 | 120 | 120 | 100% |  |
| 23 | 城阳区 | 特定构型琼胶寡糖的绿色制备关键技术攻关与产业化 | 120 | 120 | 100% |  |
| 合计 |  |  | 2760 | 2350 | 85.14% |  |

- （四）项目绩效目标

1.总体目标

根据《关于强化科技引领加快推进国际化创新型城市建设若干政策措施的通知》（青政办发〔2020〕18号）《实施“海创计划”加快推进涉海科技企业创新发展的若干举措》（青科海字〔2021〕2号）要求，梳理本项目总体目标如下：

通过在海洋重点产业领域支持一批关键技术攻关项目，进一步发挥海洋科教资源集聚优势，提升海洋科技自主创新和科技成果转化能力，推动产业链创新链深度融合，持续优化海洋科技创新创业生态，实现从海洋科技强到产业强、经济强，为海洋高质量发展提供有力支撑。

2.年度目标

根据项目绩效目标表、项目申报书及任务书等，梳理本项目年度目标如下：

产出指标：2023年计划支持23个青岛市海洋产业关键技术攻关项目，确保支持项目符合规定领域方向及相关要求，项目年度计划实施内容及时完成；财政支持资金在项目任务书签订后30日内及时拨付至项目承担单位，支持额度控制在规定范围内。

效益指标：通过实施2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目，建设示范基地、生产线4项，申请或获得知识产权25项，开展交流合作活动840人次，带动就业120人，开发新技术、新产品、新品种13项，产学研合作项目达到15项，引进、培养人才40人，带动相关产业产值4亿元，健全关键技术攻关长效机制，项目承担单位满意度达到90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目的指标设计和量化分析，从项目的决策、过程、产出、效益等方面，全面评价工程完成情况、取得的效益以及项目承担单位满意度等。在此基础上对发现的问题提出有针对性的建议，提出优化管理、改善绩效、完善政策等建议，提高项目资金的使用效益。

2.评价对象

2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目预算资金2760万元。

3.评价范围

青岛市海洋产业关键技术攻关项目总实施期为2023年2月-2025年2月，由于本项目为跨年度项目，结合项目特点和任务书年度计划和目标，此次绩效评价期限为2023年2月至2024年2月。

本次绩效评价的范围为2023年23个青岛市海洋产业关键技术攻关项目，评价组依据项目单位提供的所有项目资料、采用非现场评价和现场评价结合方式进行评价。

- （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价坚持科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，根据《关于印发<市级财政绩效评价操作指南>的通知》（青财绩〔2020〕6号）等规定，制定绩效评价指标体系和具体评价方案。结合项目特点，从项目立项、资金使用、项目完成、效益实现情况等方面进行综合分析。

2.评价重点

评价指标体系分为决策、过程、产出、效益四类一级指标，决策类指标重点关注项目立项及预算编制；过程类指标重点关注制度健全性及制度执行有效性。产出类指标重点关注项目进展及时情况、评估合格情况；效益类指标重点关注人才引进、知识产权申请获得情况以及长效机制健全情况等。

3.评价指标体系和评价标准

绩效评价指标体系产出、效益指标权重不低于60%，故本次评价指标权重为：决策20分、过程20分、产出30分、效益30分。评价等级划分为四档：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、评分标准、数据来源等，具体详见附件2。

# 三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分88.66分，评价结果为“良”。通过实施2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目，突破海洋关键技术，推动产学研深度融合发展，加快海洋成果转化，助推海洋经济高质量发展。但项目实施过程中也存在一些问题，如部分区（市）未及时足额拨付专项资金，项目承担单位财务管理不规范；部分项目完成不及时，未达到任务书约定年度目标；缺少科技示范应用奖补政策，资金支持力度有待增加；绩效目标管理不到位，年度目标细化量化程度不足。

表3-1 2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 19 | 95.00% |
| 过程 | 20 | 15.7 | 78.50% |
| 产出 | 30 | 25.46 | 84.87% |
| 效益 | 30 | 28.5 | 95.00% |
| 合计 | 100 | 88.66 | 88.66% |

- （一）项目决策情况

指标分值20分，实际得分19分，得分率95%。

2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制科学，资金分配合理。项目绩效目标设置依据充分，绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量。

但存在以下问题：一是部分绩效指标设置不合理，质量指标“项目验收合格率”与本年度实施期不匹配。该项目为跨年度项目，2023年该项目处于项目实施期，不存在项目验收情况。二是绩效指标值设置偏低，如质量指标设置“资金拨付合规度≥90%”，社会效益指标设置“引进/培养人才数量≥3人”、实际引进/培养人才79人，指标值设置明显偏低，未起到目标约束作用。

- （二）项目过程情况

指标分值20分，实际得分15.7分，得分率78.5%。

2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目安排预算资金2760万元，实际到位资金2760万元，年度内拨付至项目承担单位2350万元，资金执行率为85.14%。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和合同规定的用途。项目财务管理和业务管理制度健全，项目合同书、评估报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

但存在以下问题：一是部分专项资金落实不到位，未及时足额拨付至项目承担单位；二是部分项目承担单位财务管理不规范，部分项目资金支出日期在任务书起始时间之前；三是“水下智能清污机器人关键技术与装备研制与产业化”项目负责人变更后未履行审批手续；四是部分项目年度计划不量化，未与年终考核指标一一对应。

- （三）项目产出情况

指标分值30分，实际得分25.46分，得分率84.87%。

2023年青岛市海洋产业关键技术攻关支持23个项目，年中申请终止项目1个，实际支持项目22个，支持项目符合规定领域方向及相关要求。每个项目支持额度不超过500万元，且市财政资金支持不超过项目总投资额度的50%，专项资金成本控制有效。

但存在以下问题：部分项目完成进度不及时，“基于‘产学研用’一体的海洋科技成果转化服务平台设计与建设”、“海陆钻井自动化作业机器人研发与产业化”、“新型动态海底光电复合缆关键技术攻关与产业化”3个项目未全部实现任务书年度计划和目标。

- （四）项目效益情况

指标分值30分，实际得分28.5分，得分率95%。

通过实施2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目，实际建设示范基地、生产线10项，实际申请或获得知识产权92项，实际交流合作活动参与人次1234人次，实际带动就业人数305人，实际开发新技术、新产品、新品种49项，实际完成产学研合作项目17项，实际引进、培养人才79人，实际带动相关产业产值4.74亿元。

但存在以下问题：现有政策侧重于海洋产业关键技术攻关，且支持额度不超过500万元，资金支持力度不足以支撑后期产业化应用，青岛市缺少“关键技术攻关和产业化应用”相结合的奖补政策。

# 四、成本绩效分析

- （一）项目支出标准

根据《青岛市关键技术攻关及产业化示范类项目管理暂行办法》（青科规〔2021〕19号）第七条：攻关示范类项目资金采取政府补助（含后补助）、贷款贴息、股权投资等多元化投入方式，每个项目支持额度原则上不超过500万元，市财政资金支持不超过项目总投资额度的50%，项目支出标准明确。

2023年度支持海洋领域关键技术攻关项目23项。其中，舰船轻型燃气轮机综合试验平台研发与产业化项目支持300万元，基于“产学研用”一体的海洋科技成果转化服务平台设计与建设项目支持100万元，其余项目均支持200万元。本年度项目资金按照“首期拨付60%，验收通过后拨付剩余40%”的方式予以支持，项目实际支出严格按照政策规定执行。

- （二）项目成本控制情况

1.严格按照资金支持额度执行，未超出最高限额标准

项目资金按照《青岛市关键技术攻关及产业化示范类项目管理暂行办法》（青科规〔2021〕19号）《关于组织2023年青岛市海洋科技创新专项海洋产业关键技术攻关项目申报的通知》（青科资字〔2022〕24号）约定的资金支持方式执行，未超出最高限额标准，不存在超标准、超范围支出情况。

2.项目资金支出依据充分，成本管控措施有效

首先，2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目由各区（市）主管部门初审后推荐项目，经青岛市科学技术局组织专家对项目进行评审论证和现场考察，研究确定立项支持项目，拨付首期资金。其次，待项目结束后开展验收工作，部门根据验收结果拨付剩余资金。项目申报审核流程完整规范，资金支出依据充分，项目成本管控措施有效。

# 五、项目实施成效和主要经验和做法

突破海洋关键技术，助推海洋产业高质量发展

深入实施“海创计划”，在海洋智能装备、海水淡化、海洋信息等重点产业领域，立项支持关键技术攻关，建设示范基地、生产线10项，申请或获得知识产权92项，参与交流合作活动1234人次，带动就业人数305人，开发新技术、新产品、新品种49项，完成产学研合作项目17项，引进、培养人才79人，带动相关产业产值4.74亿元。通过海洋关键技术项目实施，调动各方力量开展核心技术攻关，加强创新链和产业链的对接，推动海洋产业的创新发展和产业升级，推动海洋传统产业的转型升级，催生新的海洋经济业态，促进海洋战略性新兴产业的快速发展。

# 六、存在问题及原因分析

- （一）资金管理方面

部分区（市）未及时足额拨付专项资金，部分项目承担单位财务管理不规范

一是部分区（市）未足额拨付专项资金。2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目安排市级财政资金2760万元，市级财政资金及时、足额拨付至各区（市），区（市）拨付项目承担单位2350万元，预算执行率为85.14%，其中即墨区资金拨付率50%、李沧区资金拨付率25%、蓝谷资金拨付率41.67%，西海岸新区资金拨付率84.62%。主要原因是即墨区、李沧区和蓝谷财政资金紧张，资金未足额、及时拨付到位。西海岸新区“超轻LNG（液化天然气）船用保冷绝热材料关键技术攻关与产业化”项目终止，拨付资金120万元全额收回。

二是部分区（市）专项资金拨付不及时。2023年度市级财政资金及时、足额拨付至各区（市），根据《青岛市科学技术专项资金管理办法》（青财科教〔2021〕21号）规定，“项目主管单位应在项目任务书签订后30日内，将经费拨付至项目承担单位”。该项目任务书于2023年2月16日签订，各区（市）未在规定时间内及时拨付专项资金项目为17项、占比77.27%。财政专项资金拨付及时情况见下表：

表6-1 财政专项资金拨付及时情况表

| 序号 | 项目名称 | 资金拨付时间 | 资金拨付及时性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机载海底地形三维探测激光雷达装备研制及产业化 | 2023年3月24日 | 不及时 |
| 2 | 微光机电一体化高性能检波器关键技术攻关与产业化 | 2023年3月15日 | 及时 |
| 3 | 海洋新能源装备自主可控国产控制系统 | 2023年3月22日 | 不及时 |
| 4 | 水下智能清污机器人关键技术与装备研制与产业化 | 2023年6月5日 | 不及时 |
| 5 | 基于“产学研用”一体的海洋科技成果转化服务平台设计与建设 | 2023年4月 | 不及时 |
| 6 | 面向近海环境与海上目标的高分遥感数据服务技术研究 | 2023年3月22日 | 不及时 |
| 7 | 海陆钻井自动化作业机器人研发与产业化 | 2023年4月6日 | 不及时 |
| 8 | 船用LNG燃料供气系统研制及应用 | 2023年4月28日 | 不及时 |
| 9 | 海工设施水下结构长效监测关键技术与设备研发 | 2023年3月22日 | 不及时 |
| 10 | 舰船轻型燃气轮机综合试验平台研发与产业化 | 2023年3月23日 | 不及时 |
| 11 | 无人艇智能化布放与回收关键技术与产业化 | 2023年3月23日 | 不及时 |
| 12 | 新型动态海底光电复合缆关键技术攻关与产业化 | 2023年8月-10月 | 不及时 |
| 13 | 超轻LNG（液化天然气）船用保冷绝热材料关键技术攻关与产业化 | 项目终止，资金收回 |  |
| 14 | 海洋防腐涂料无溶剂化液体碳氢树脂 | 2023年3月15日 | 及时 |
| 15 | 环保型深远海养殖舱内壁涂料的研制及产业化应用 | 2023年3月14日 | 及时 |
| 16 | 基于长寿命固态储氢模式的船舶氢燃料动力系统 | 2023年4月28日 | 不及时 |
| 17 | 国产化海水淡化陶瓷超滤膜技术及产业化应用研究 | 2023年10月10日 | 不及时 |
| 18 | 面向海水养殖的荧光传感关键技术攻关与产业化 | 2023年8月-10月 | 不及时 |
| 19 | 水下多场景智能作业平台研制关键技术攻关与产业化 | 2023年8月-10月 | 不及时 |
| 20 | 海洋牧场刺参资源监测评估与生态采捕关键技术与产业化 | 2023年3月23日 | 不及时 |
| 21 | 日本对虾抗逆（病）新种质创制与绿色养殖关键技术攻关及产业化 | 2023年3月23日 | 不及时 |
| 22 | 海水健康养殖绿色防病技术产品开发及产业化 | 2023年3月15日 | 及时 |
| 23 | 特定构型琼胶寡糖的绿色制备关键技术攻关与产业化 | 2023年3月9日 | 及时 |

三是部分项目承担单位财务管理不规范，部分项目资金支出日期在任务书起始时间之前。如“面向海水养殖的荧光传感关键技术攻关与产业化”项目任务书签订时间为2023年2月16日，而根据项目承担单位提供的财务资料显示，项目资金于2023年1月开始支出，资金支出时间早于任务书签订时间，项目承担单位财务管理不规范。

- （二）项目产出方面

部分项目完成不及时，未达到任务书约定年度目标

2023年下达青岛市海洋产业关键技术攻关项目23项，其中3个项目未全部实现任务书年度计划和目标，项目实施进度及时率为86.36%。主要原因：一是“基于‘产学研用’一体的海洋科技成果转化服务平台设计与建设”、“海陆钻井自动化作业机器人研发与产业化”项目受企业实际工作进度影响，部分指标在当年度未及时完成；二是“新型动态海底光电复合缆关键技术攻关与产业化”项目，由于前期立项导体截面规格120mm²不满足海上风电发展趋势及市场未来应用需求，研发后期产业化应用会受到限制，故基于现实因素进行结构调整，将导体规格增加到240mm²，目前已制造半成品，尚未制造电缆产品样品。项目年度未完成情况详见表6-2所示：

表6-2 2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目年度目标未完成情况

| 序号 | 项目名称 | 年度计划 | 年度未完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于“产学研用”一体的海洋科技成果转化服务平台设计与建设 | 1.开发海洋科创平台游客端、企业端、资源端、政府端4个小程序； 2.开发海洋科创平台PC端1套； 3.开发海洋科创平台管理后台1套； 4.开发数据可视化平台1套； 5.开发技术成果、创新需求、仪器设备、涉海企业涉海高校、专家团队、科创服务、创新活动8个信息化资源池； 6.开发1套需求匹配构件； 7.开发2个评价体系； 8.实地走访服务涉海企业＞150家； 9.摸排需求上线＞500项； 10.实地走访并签约合作涉海科研院所＞20家； 11.上线可产业化成果＞300项； 12.与相关服务机构建立合作＞60家； 13.主办或协办大型专场活动＞5场； 14.线上宣传、需求对接、成果精准推广活动＞200场； 15.促成涉海技术成果对接产业＞50对，落地不少于10项。 | 任务书计划摸排需求上线＞500项，截止2024年2月完成371项；计划促成涉海技术成果对接产业＞50对，落地不少于10项，截止2024年2月，实际促成涉海技术成果对接产业20对，实际完成助力成果转化5项。 |
| 2 | 海陆钻井自动化作业机器人研发与产业化 | 1.研制海陆钻并自动化作业机器人的产品样机1台，1项操作手册； 2.申请3项发明专利，建立1项国家标准、2项企业标准。 | 企业标准：实际于2024年6月1日编制完成海陆钻井自动化作业机器人生产标准(型号：CH80)、海陆钻井自动化作业机器人生产标准(型号：CH120)。 |
| 3 | 新型动态海底光电复合缆关键技术攻关与产业化 | 2023年02月至2023年08月： 1.对海缆结构的力学性能研究（包括局部力学的拉伸、弯曲、扭转特性以及部分整理力学性能的设计和计算）。 2.应力疲劳性能分析模拟和数值模拟分析（选取国内典型项目进行整理力学性能的设计分析和进行电缆线路的应力疲劳和数值模拟分析）。 2023年09月至2024年02月： 1.对电缆的结构和传输性能等关键技术进行攻关（对电缆完成整理截面设计并且完成扭转平衡等关键技术的研究，并且完成制造设备的改进和工艺工装的设计和制造）。 2.制造选取项目电缆的产品样品，制造过程完成过程检测的内容，出厂合格的样品送样至第三方进行第三方测试并且顺利取得测试报告。 | 技术开始确定研发型号规格DHYJSYF446-F 38/66 3×120+2×36B1，电压等级66kV,导体截面120mm²，通过近几年海上风电发展趋势及市场未来应用需求，以及公司发展战略规划综合分析120mm²规格定位不准确，综合考量将导体规格增加到240mm²，生产型号规格DHYJSYF446-F 38/66 3×240+2×36B1。目前已制造半成品，还未制造电缆产品样品，未进行第三方测试。 |

- （三）项目效益方面

技术攻关和产业应用融合程度不高，科技示范资金支持力度不足

第一，项目涉及的部分政策侧重于关键技术攻关，部分政策专注于科技创新示范，海洋产业关键技术攻关和产业化应用政策融合程度不高。根据《山东省人民政府关于加快推进新时代科技强省建设的实施意见》（鲁政字〔2022〕225号）关于“持续实施‘技术攻关+产业化应用’科技示范工程，推动产业链创新链深度融合”的要求，该项目缺乏“关键技术攻关与产业化应用”相结合的综合性政策支持。

第二，科技示范应用资金支持力度不足。评价组对2023年青岛市海洋产业关键技术攻关项目开展满意度问卷调研，共收回有效问卷36份，其中4份问卷显示：项目承担单位认为后期产业化应用资金支持力度不足。主要原因是现有资金支持额度有限，资金投入主要集中于前期技术攻关，资金保障不足以支撑后期产业化应用，不能全面满足科技示范和推广的需求。

- （四）绩效目标管理方面

绩效目标管理不到位，年度目标细化量化程度不足

一是绩效目标管理不到位，绩效指标设置科学性有待提升。首先，绩效指标设置不合理，质量指标“项目验收合格率”与本年度实施期不匹配。该项目为跨年度项目，2023年度该项目处于项目实施期，不存在项目验收情况。其次，绩效指标值设置偏低，如质量指标设置“资金拨付合规度≥90%”，社会效益指标设置“引进/培养人才数量≥3人”、实际引进/培养人才79人，指标值设置明显偏低，未起到目标约束作用。

二是项目年度目标不细化量化，未与年终考核指标一一对应。通过查看项目任务书，发现项目年度计划和目标未对经济指标、人才指标、示范应用指标等进行年度目标分解及进度安排。同时，年度指标不细化量化，如“海洋防腐涂料无溶剂化液体碳氢树脂项目”年度计划描述为“维护科技成果与发明专利”“加快推出研究成果”等，缺乏明确、可衡量的标准跟踪进度，难以准确评估项目进度和成效。

- 七、相关建议

- （一）优化专项资金拨付流程，规范账务核算

一是简化财政资金拨付流程，实施市级资金直达机制。建议青岛市海洋产业关键技术攻关项目调整资金拨付方式，采用市级资金直拨的方式，由青岛市科学技术局根据评审结果直接拨付至项目承担单位，确保资金精准落实到位，提高资金拨付效率。二是规范账务核算，做好费用支出管理。建立严格的财务管理制度，确保资金支出涉及的合同、发票日期均在任务书签订时间之内，如实反映项目支出情况。同时，项目主管部门加强财务指导和监督，针对发现的问题，督促项目承担单位及时作出调整、落实整改。

- （二）加强项目动态监控，保障预期目标按时完成

一是建立项目动态管理机制，定期检查项目进度并与项目承担单位进行沟通，对合同任务书实施异常的项目，提出项目调整意见，确保项目能够按照既定的时间节点和质量要求完成各项任务目标。二是对于因客观原因无法按时完成预期性考核指标项目，由项目承担单位提出申请、项目主管单位同意、市科技局审查，与承担单位协商一致后调整合同任务书相关指标，及时做好项目变更调整。

- （三）出台技术攻关和产业应用结合型政策，加大科技示范资金支持力度

第一，为贯彻落实上级决策部署，进一步推动科技成果转化和应用，建议青岛市依据《山东省人民政府关于加快推进新时代科技强省建设的实施意见》（鲁政字〔2022〕225号）要求，在做好原有“海创计划”政策衔接的基础上，出台科技示范工程奖补政策，加强“关键技术攻关和产业化应用”深度融合，促进技术突破与示范应用接续发展，实现技术成果快速转化和产业升级。

第二，参照省内各地市关于海洋产业科技示范应用项目的奖补政策，明确青岛市科技示范工程资金支持额度，加大后期产业化资金支持力度，鼓励企业、高校和研究机构将科研成果转化为实际应用，促进产业升级和经济发展。

- （四）加强预算绩效管理，提高年度目标设置科学性

一是分解年度绩效指标，科学设定指标值。对于实施期超过一年的项目，将项目长期目标细化分解为每个年度的具体目标，根据本年度计划实施进度编制年度绩效指标。同时，指标值的设定要在可实现的基础上，从严、从高设定，避免选用标准不明确或缺乏约束力的指标，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。二是做到年度目标细化量化，与年终考核指标相匹配。根据考核指标对年度计划及目标进行细化量化，将项目成果的数量指标、质量指标、技术指标、经济指标、人才指标、示范应用指标和产业化指标等分为终期指标和年度指标，终期指标在项目实施期结束进行考核，年度指标则按项目实施期设定每年度需要完成的指标值或状态，确保年度指标与年终考核指标相匹配，保障项目顺利实施并达成最终考核指标。

附件：1-1.绩效评价指标体系

1-2.绩效评价打分表

2.问题建议清单

3.满意度调查问卷及统计分析报告