- 2023年度支持外贸企业投保短期出口信用保险政策财政绩效评价报告

- 一、政策概况

- （一）政策基本情况

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，扩大出口信用保险规模和覆盖面，支持企业用好短期出口信用保险工具，促进全市外贸固稳提质，青岛市商务局根据《中共青岛市委关于以更高水平开放引领高质量发展的实施意见》（青委发电〔2020〕2号）和《青岛市人民政府印发关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展若干政策的通知》（青政字〔2021〕21号）等有关要求，2022年4月《青岛市商务局 青岛市财政局关于印发〈支持外贸企业投保短期出口信用保险政策〉的通知》（青商办字〔2022〕37号），2023年3月《青岛市商务局印发〈关于2022年度外贸企业投保短期出口信用保险支持项目申报工作〉的通知》，对青岛市2022年1月1日至12月31日期间符合支持条件的外贸企业，在具备承保短期出口信用保险业务资质的保险机构投保短期出口信用保险产生的保费支出给予扶持，通过此政策实施进一步扩大出口信用保险覆盖面，提高企业防范海外风险的能力，保障企业稳定发展，促进外贸出口增长。

- （二）组织管理情况

1.政策要素

《青岛市商务局 青岛市财政局关于印发〈支持外贸企业投保短期出口信用保险政策〉的通知》（青商办字〔2022〕37号），该项政策自发布之日起实施，扶持年度期间为2021-2023年度，有效期3年。根据《青岛市商务局 青岛市财政局关于印发〈支持外贸企业投保短期出口信用保险政策〉的通知》（青商办字〔2022〕37号）《青岛市商务局印发〈关于2022年度外贸企业投保短期出口信用保险支持项目申报工作〉的通知》及支持外贸企业投保短期出口信用保险项目资金安排情况，对青岛市2022年1月1日至12月31日期间符合支持条件的外贸企业，在具备承保短期出口信用保险业务资质的保险机构投保短期出口信用保险产生的保费支出给予扶持。政策具体范围和标准如表1-1、项目具体实施内容见表1-2：

表1-1 2023年度政策范围和标准情况表

| 补助类型 | 出口额 | 保费扶持比例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非小微企业短期出口信用保险补助 | 扶持年度出口额在1亿美元（不含）以上且出口增幅高于全市出口增幅的企业 | 不高于60% | 每家企业最高扶持金额不超过300万元 |
|  | 扶持年度出口额在1亿美元（不含）以上且出口增幅低于全市出口增幅企业 |  | 每家企业最高扶持金额不超过200万元 |
|  | 扶持年度出口额在5000万美元（不含）-1亿美元（含）的企业 |  | 每家企业最高扶持金额不超过100万元 |
|  | 扶持年度出口额在1000万美元（不含）-5000万（含）美元的企业 |  | 每家企业最高扶持金额不超过50万元 |
|  | 扶持年度出口额在500万美元（不含）-1000万美元（含）的企业 |  | 每家企业最高扶持金额不超过20万元 |
|  | 扶持年度出口额在500万美元（含）以下且选择投保非小微企业短期出口信用保险产品的企业 |  | 每家企业最高扶持金额不超过5万元 |
| 小微企业短期出口信用保险补助 | 扶持年度的上一年度海关统计的出口额在500 万美元（含）以下的外贸企业 | 100% | 费率不高于0.05%，投保时直接免收保费 |

表1-2 项目实施内容情况表

| 补助类型 | 计划工作完成内容 | 实际工作完成内容 |
| --- | --- | --- |
| 非小微企业短期出口信用保险补助 | 1.符合条件的非小微外贸企业于2023年3月20日前将申报材料报所在的区（市）商务局。 2.各区（市）商务主管部门会同财政主管部门对申报材料进行初审，核实材料的真实性和完整性，对企业在海关、税务、外管、环保部门的管理情况进行初审，出具初审意见后于2023年3月22日前汇总上报青岛市商务局。 3.计划完成对审核通过符合非小微外贸企业出口信用保险补助条件552家外贸企业进行补助。 | 1.根据各非小微外贸企业提供的申报材料进行核查，各区（市）大部分非小微外贸企业已于2023年3月20日前将申报材料报所在的区（市）商务局，部分企业未能按文件规定时间节点及时提报申报材料。 2.根据各区（市）商务局提报的初审意见，部分区（市）商务局初审意见的盖章日期均晚于文件规定的时间节点。 3.市南区已完成2家外贸企业补贴发放，青岛高新技术产业开发区已完成9家外贸企业补贴发放，城阳区已完成65家外贸企业补贴发放，自贸区已完成76家外贸企业补贴发放，非小微外贸企业补贴发放工作完成率=152家/552家×100%=27.54%。 |
| 小微企业短期出口信用保险补助 | 1.保险机构汇总整理保险产品情况并进行初审，形成申报材料于2023年3月22日前报市商务局。 2.计划完成对审核通过符合小微外贸企业出口信用保险补助条件5911家外贸企业进行补助。 | 1.根据中国人民财产保险股份有限公司青岛分公司和中国出口信用保险公司山东分公司提报的申报材料，已于2023年3月22日报送青岛市商务局。 2.根据国库集中支付凭证已于2023年12月21日分别支付，中国出口信用保险公司山东分公司1371.42万元，中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司62.23万元。已完成2家保险机构（5911小微外贸企业）短期出口信用保险补助工作。 |

2.政策组织管理单位

本政策资金管理单位为青岛市财政局、各区（市）财政局，政策主管部门为青岛市商务局，实施部门为各区（市）商务局，各相关部门具体分工职责如下：

青岛市财政局：负责组织专项资金预算编制，对支出政策进行审核，牵头预算绩效管理，下达拨付资金、监督预算执行等。对支持外贸企业投保短期出口信用保险专项资金进行预算评审，提出预算安排建议，开展绩效监管工作等。

青岛市商务局：负责对外贸企业投保短期出口信用保险支持项目申报工作有关事项下达通知；负责委托第三方中介机构对申报材料进行审核监管工作；负责做好资金绩效评价和管理工作。

各区（市）财政局：负责绩效管理、资金下达等工作。

各区（市）商务局：负责对申报材料进行初审，对企业在海关、税务、外管、环保部门管理情况进行初审；负责出具初审意见并汇总上报青岛市商务局；负责对各外贸企业政策宣传培训工作；负责做好资金绩效评价和管理工作。

3.项目具体实施流程

2023年度支持外贸企业投保短期出口信用保险项目主要包括小微和非小微外贸企业短期出口信用保险补助两项。项目具体实施流程如表1-3：

表1-3 项目具体实施流程表

| 补助类型 | 申报 | 初审 | 复核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非小微企业短期出口信用保险补助 | 符合申报条件的非小微外贸企业于2023年3月20日前将申报材料报所在的区（市）商务局。 | 各区（市）商务局会同财政主管部门对申报材料进行初审，出具初审意见后于2023年3月22日前汇总上报青岛市商务局。 | 青岛市商务局统一受理各区（市）商务局和保险机构报送的申报材料，聘请尤尼泰振青会计师事务所对申报材料进行审核，出具审核报告。青岛市商务局组织终审，核实第三方机构出具的审核报告，对项目情况进行现场核查，提出专项资金安排意见。 |
| 小微企业短期出口信用保险补助 | 保险机构将符合申报条件的外贸企业投保非小微企业短期出口信用保险相关产品情况汇总整理，并形成申报材料于2023年3月22日前报青岛市商务局。 |  |  |

4.资金拨付流程

对在保险机构投保非小微企业短期出口信用保险产品的外贸企业，市财政局根据市商务局提出的资金安排意见，结合年度预算安排情况，将资金下达区（市）财政部门，区（市）财政部门会同商务部门具体组织资金拨付至相关外贸企业。

对在保险机构投保小微企业短期出口信用保险产品的外贸企业，市财政局根据市商务局提出的资金安排意见，结合年度预算安排情况，拨付至市商务局，由市商务局拨付至承保保险机构。

- （三）资金投入及分配情况

2023年度，支持外贸企业投保短期出口信用保险资金预算10000万元，其中：中央外经贸发展资金6000万元（含预拨中信保山东分公司2023年度小微企业支持资金500万元），市级外经贸发展资金4000万元；市级财政资金已及时、足额拨付至区（市）及承保保险机构，资金到位率100%；截至2023年12月31日实际拨付至项目单位（外贸企业及承保保险机构）2113.59万元，预算执行率21.14%。截至2024年6月30日实际拨付至项目单位（外贸企业及承保保险机构）2317.74万元，预算执行率23.18%。具体短期出口信用保险补助资金情况如表1-4：

表1-4 2023年度短期出口信用保险补助资金情况表

| 补助类型 | 支持对象 | 折合后应拨付金额（万元） | 截至2023年12月31日 |  | 截至2024年6月30日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际拨付资金额（万元） | 预算执行率 | 实际拨付资金额（万元） | 预算执行率 |
| 小微企业短期出口信用保险补助 | 出口信保-小微企业 | 1433.65 | 1433.65 | 100% | 1433.65 | 100% |
| 非小微企业短期出口信用保险补助 | 出口信保-非小微企业 | 8566.35 | 679.94 | 7.94% | 884.09 | 10.32% |
| 合计 |  | 10000 | 2113.59 | 21.14% | 2317.74 | 23.18% |

1.小微企业：项目资金已于2023年12月21日由青岛市商务局全额拨付承保保险机构，其中：中国出口信用保险公司山东分公司1371.42万元，中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司62.23万元，预算执行率100%。短期出口信用保险补助资金（小微企业）情况如表1-5：

表1-5 2023年度短期出口信用保险补助资金（小微企业）情况表

| 补助对象 | 支持对象 | 折合后应拨付金额（万元） | 截至2023年12月31日实际拨付资金额（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国出口信用保险公司山东分公司 | 出口信保-小微企业 | 1371.42 | 1371.42 | 100% |
| 中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司 | 出口信保-小微企业 | 62.23 | 62.23 | 100% |
| 合计 |  | 1433.65 | 1433.65 | 100% |

2.非小微企业：青岛市财政局根据青岛市商务局提出的资金安排意见，已全额拨付至各区（市）财政局，各区（市）应拨付外贸企业金额8566.35万元，截至2023年12月31日，实际拨付679.94万元，预算执行率7.94%；其中：自贸片区执行率100%，其他区市执行率0%。截至2024年6月30日，实际拨付884.09万元，预算执行率10.32%；其中：高新区、自贸片区执行率100%，城阳区执行率15%，市南区执行率0.86%，市北区、李沧区、崂山区、西海岸新区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市执行率仍为0%。2023年度各区（市）短期出口信用保险补助资金情况如表1-6：

表1-6 2023年度各区（市）短期出口信用保险补助资金情况表

| 序号 | 所属区（市） | 支持内容 | 折合后应拨付金额（万元） | 截至2023年12月31日实际拨付资金（万元） | 预算执行率 | 截至2024年6月30日实际拨付资金（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市南区 | 出口信保-非小微企业 | 2172.95 | 0 | 0% | 18.64 | 0.86% |
| 2 | 市北区 | 出口信保-非小微企业 | 398.26 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 李沧区 | 出口信保-非小微企业 | 194.61 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 崂山区 | 出口信保-非小微企业 | 1297.05 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 西海岸新区 | 出口信保-非小微企业 | 1495.89 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 自贸片区 | 出口信保-非小微企业 | 674.94 | 674.94 | 100% | 674.94 | 100% |
| 7 | 城阳区 | 出口信保-非小微企业 | 618.75 | 0 | 0% | 92.81 | 15% |
| 8 | 高新区 | 出口信保-非小微企业 | 97.70 | 0 | 0% | 97.70 | 100% |
| 9 | 即墨区 | 出口信保-非小微企业 | 582.11 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | 胶州市 | 出口信保-非小微企业 | 590.93 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | 平度市 | 出口信保-非小微企业 | 226.19 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | 莱西市 | 出口信保-非小微企业 | 216.97 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 |  |  | 8566.35 | 679.94 | 7.94% | 884.09 | 10.32% |

- （四）政策绩效目标

1.总体目标

根据《国务院办公厅进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）、《中共青岛市委关于以更高水平开放引领高质量发展的实施意见》（青委发电〔2020〕2号）和《青岛市人民政府印发关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展若干政策的通知》（青政字〔2021〕21号）等相关文件，评价组梳理本政策的总目标，具体如下：

进一步扩大出口信用保险覆盖面，帮助企业最大限度降低出口风险，提高企业防范海外风险的能力，支持企业扩大出口规模，保障企业稳定发展，开发新兴市场国别等替代市场。

2.阶段目标

根据《青岛市商务局 青岛市财政局关于印发〈支持外贸企业投保短期出口信用保险政策〉的通知》（青商办字〔2022〕37号）、《2023年度项目资金绩效目标申报表》等相关文件，评价组梳理得出本政策阶段绩效目标，具体如下：

2023年度，对青岛市2022年1月1日至12月31日期间符合支持条件申报的外贸企业（552家非小微外贸企业，5911家小微外贸企业），在具备承保短期出口信用保险业务资质的保险机构投保短期出口信用保险产生的保费支出给予扶持，按计划时间及时完成申报材料审核工作。通过项目的实施外贸出口总值较上年同比增长，外贸企业原机构续保率达100%，减轻企业保费压力，提高企业防范海外风险的能力，保障企业稳定发展。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过2023年度支持外贸企业投保短期出口信用保险资金执行具体情况进行分析，判断政策引导效果。分析政策制定、政策实施、政策效果等方面存在的问题，提出对应的改进完善意见建议，提高财政资金使用效益。

2.评价对象

本次绩效评价对象：2023年度支持外贸企业投保短期出口信用保险政策资金10000万元。

3.评价范围

本次支持外贸企业投保短期出口信用保险政策绩效评价的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，区域涵盖市南区、市北区、李沧区、崂山区、西海岸新区、自贸片区、城阳区、高新区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市。评价组对支持外贸企业投保短期出口信用保险政策涉及的相关区（市）进行现场评价和非现场评价。

- （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价坚持绩效导向、科学规范、公正公开的基本原则，根据青岛市财政局《2024年财政重点绩效评价实施方案》等文件规定，制定绩效评价指标体系。结合项目特点，围绕政策设立、政策目标、资金安排情况，了解政策实施资金管理情况、政策实施保障机制情况，分析政策效果相关产出及效益，衡量政策目标的实现程度。

2.评价重点

（1）政策制定：考察政策设立是否依据充分、设立程序是否规范；政策目标设置是否合理；政策支出标准是否经过科学论证；资金分配是否合理合规等。

（2）政策实施：考察资金到位及执行情况，资金是否规范运行；政策制度的建立及执行情况等。

（3）政策效果：从数量、质量、时效、成本等方面衡量政策资金的产出情况，折射出政策目标的实现程度及为保障效益可持续发展建立的相应制度情况，政策服务对象满意度情况等。

3.评价指标体系和评价标准

根据指标体系设计思路、指标权重与评价重点等，形成本次共性和个性相结合的绩效评价指标体系，包括评价指标、权重、指标解释、评分标准、数据来源等。评价指标体系详见附件1-1。

- （三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段（6月1日-6月5日）。评价组对政策开展前期调研，通过电话访谈、调研、网络收集等方式了解被评价政策基本情况，并收集相关资料，了解政策资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价指标体系。

（2）组织实施阶段（6月6日-6月20日）指标体系确定后，评价组对项目单位提供基础数据资料进行实地调研与合规性检查并组织社会调研，包括现场实地勘察、资料核实，组织有针对性的问卷调查、访谈；根据实施评价过程中发现的问题进行梳理、汇总、分析并形成初步结论。

（3）报告形成阶段（6月21日-6月28日）评价组依据评分标准对绩效指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

2.评价方法

本次评价主要采用因素分析法、比较法、成本效益法、公众评判法等方法，对政策实施效果和继续实施的必要性进行评价论证。其中社会调查方式包括现场访谈和问卷调查，一是对青岛市商务局进行现场访谈；二是对支持外贸企业投保短期出口信用保险政策相关受益群体开展社会调查，了解减轻保费压力，提高企业防范海外风险的能力等。

- 三、评价结论及指标分析

该政策绩效评价得分86.26分，评价结果为“良”。该政策的实施进一步扩大出口信用保险覆盖面，提高了企业防范海外风险的能力，保障企业稳定发展，促进了外贸出口增长。但项目实施过程中也存在一些问题，如出口信用保险政策扶持过高，对重点新兴市场支持不够突出、申报材料审核时间规定不合理、申报材料表样设计不合理等。支持外贸企业投保短期出口信用保险政策绩效评价得分情况如表3-1：

表3-1绩效评价得分情况表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策制定 | 20 | 17.30 | 86.50% |
| 政策实施 | 20 | 17.25 | 86.25% |
| 政策效果 | 60 | 51.71 | 86.18% |
| 合计 | 100 | 86.26 | 86.26% |

- （一）政策制定

指标分值20分，实际得分17.30分，得分率86.50% 。

支持外贸企业投保短期出口信用保险政策设立依据充分；青岛市商务局在政策实施前经过了事前评估、集体决策等，但事前评估报告中未能充分体现投保短期出口信用险政策的预期效果；在预算申请时编制了绩效目标表，但未细化分解为清晰、量化、可衡量的指标，指标值存在设置偏低现象。青岛市对于非小微企业的保费支持比例相较于山东省的政策标准偏高，未参照省一级标准统一执行。通过对比其他城市支持外贸企业投保短期出口信用保险情况，政策制定补贴比例较其他城市同样偏高。在制定出口信用保险政策时，未突出对新兴市场、“一带一路”沿线国家和机电、高技术产品出口（包括“新三样”）等新兴市场企业的划分和差异化补贴标准。

- （二）政策实施

指标分值20分，实际得分17.25分，得分率86.25%。

政策业务方面，依据《青岛市商务局 青岛市财政局关于印发〈支持外贸企业投保短期出口信用保险政策〉的通知》（青商办字〔2022〕37号）、《青岛市商务局印发〈关于2022年度外贸企业投保短期出口信用保险支持项目申报工作〉的通知》进行管理，财务方面依据《关于进一步规范商务发展专项资金使用管理工作的通知》（青商发字〔2021〕4号）及青岛市商务局相关财务管理制度进行管理，管理规范；支持外贸企业投保短期出口信用保险资金使用符合相关的资金管理办法及财务管理规定。

资金执行方面，2023年度财政预算安排10000万元（其中中央外经贸发展资金6000万元，市级外经贸发展资金4000万元），市级财政资金及时、足额拨付至各区（市）及承保保险机构，资金到位率100%；截至2023年12月31日，实际拨付至项目单位（外贸企业及承保保险机构）2113.59万元，预算执行率21.14%。2023年度，小微企业保费已由市商务局全额拨付中国信保山东分公司和人保青岛分公司2家保险机构，而各区市非小微外贸企业补贴工作完成率只有27.54%。根据申报材料进行核查，小微外贸企业和非小微外贸企业支持范围和补贴发放标准均符合政策文件规定。项目补助资金计划于2023年11月底全部支付完成，实际资金未按计划及时拨付完成。

审核管理方面，申报通知明确各区（市）商务局申报材料审核时间为2天，区（市）商务局在审核过程中不仅需要仔细审查申报材料的完整性、合规性，还需协调海关、环保等多个相关部门对外贸企业进行全面的核查，时间制定紧张且不合理，导致审核工作过于仓促，难以充分保证审核的质量和效果。青岛市商务局在进行资料复核时与尤尼泰振青会计师事务所签订了《专项审核业务合同》，该合同的签订时间为2023年4月6日，从合同签订到实际审核工作开始（2023年5月20日）之间存在了一个月空闲时间。审核工作实际持续了较长时间，从2023年5月20日一直延续至2023年11月1日，共计近六个月的时间。过长审核时间，不仅增加了企业的资金压力，也会导致政策效果的滞后，不利于及时、有效地支持外贸企业的发展。

项目审核程序方面，申报通知中未明确区（市）出具审核意见时应提报的材料，导致各区（市）商务局在出具初审意见时，其附带的证明材料不统一。根据青岛市商务局提供的专项审核报告和各区（市）商务局提供的审核意见书，出口信用保险申报审核工作已完成，审核程序不规范，如：“申请表设计错误、初审情况说明日期填写错误”等。申报材料报送不及时情况，如：“青岛优可奇纺织服装有限公司，未能按文件规定时间节点及时提报申报材料，市北区和胶州市商务局提交的初审意见的盖章日期均晚于文件规定的时间节点”等现象。

- （三）政策效果

指标分值60分，实际得分51.71分，得分率86.18%。

外贸出口总值增长率方面，2022年度，青岛市外贸出口实现了9%的增长，这一成绩虽然表明了青岛市在对外贸领域的积极发展和一定的市场竞争力，但与全国范围内的外贸易出口增长（10.5%）情况相比不足；企业投保出口风险赔付率方面，2022年度企业投保出口风险赔付率较2021年度企业投保出口风险赔付率增长；外贸企业原保险机构续保率方面，与2021年度相比外贸企业原保险机构续保率达82%；青岛市短期出口信用险渗透率方面，2022年度全市短期出口信用险渗透率较2021年度增长；政策的实施减轻了企业保费压力，外贸补贴企业呈增长趋势，政策运行及成效发挥能够可持续发展。

- 四、成本绩效分析

- （一）政策支出标准

支持外贸企业投保短期出口信用保险政策支出标准情况详见表4-1：

表4-1 2023年度政策范围和标准情况表

| 补助类型 | 出口额 | 保费扶持比例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非小微企业短期出口信用保险补助 | 扶持年度出口额在1亿美元（不含）以上且出口增幅高于全市出口增幅的企业 | 不高于60% | 每家企业最高扶持金额不超过300万元 |
|  | 扶持年度出口额在1亿美元（不含）以上且出口增幅低于全市出口增幅企业 |  | 每家企业最高扶持金额不超过200万元 |
|  | 扶持年度出口额在5000万美元（不含）-1亿美元（含）的企业 |  | 每家企业最高扶持金额不超过100万元 |
|  | 扶持年度出口额在1000万美元（不含）-5000万（含）美元的企业 |  | 每家企业最高扶持金额不超过50万元 |
|  | 扶持年度出口额在500万美元（不含）-1000万美元（含）的企业 |  | 每家企业最高扶持金额不超过20万元 |
|  | 扶持年度出口额在500万美元（含）以下且选择投保非小微企业短期出口信用保险产品的企业 |  | 每家企业最高扶持金额不超过5万元 |
| 小微企业短期出口信用保险补助 | 扶持年度的上一年度海关统计的出口额在500 万美元（含）以下的外贸企业 | 100% | 费率不高于0.05%，投保时直接免收保费 |

- （二）成本控制情况

支持外贸企业投保短期出口信用保险政策通过一系列严格审核流程确保了项目成本的有效管控，首先由各区（市）商务局和保险机构对申报材料进行初审，随后市商务局聘请第三方机构进行复核，最终市商务局组织终审并提出专项资金安排意见。通过对比其他城市支持外贸企业投保短期出口信用保险情况，政策标准因地区、时间和保险产品等因素有所差异，例如山东省新兴市场、“一带一路”沿线国家和机电、高技术产品出口（包括“新三样”）企业出口信保保费支持比例不低于50%，其他市场支持比例不低于30%，青岛市政策制定补贴比例较山东省和其他城市偏高。其他城市支持外贸企业投保短期出口信用保险情况详见表4-2：

表4-2 其他城市支持外贸企业投保短期出口信用保险情况表

| 序号 | 省市 | 小微统保政策 | 短期险扶持政策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东省 | 上年度出口额在500万美元以下小微企业投保给予全额支持。 | 对出口企业投保的短期出口信用保险保费给予支持。鼓励各市给予相应资金支持，确保对新兴市场、“一带一路”沿线国家和机电、高技术产品出口（包括“新三样”）企业出口信保保费支持比例不低于50%，其他市场支持比例不低于30%。关于应对国际贸易摩擦有明确规定的，按照有关文件实施。 |
| 2 | 宁波 | 上年度出口不超过500万美元的小微企业投保小微险的保费全额支持。 | 对企业投保出口信用保险给予补贴，补贴比例是30%。 |
| 3 | 深圳 | 对上年度在800万美元以下小微企业投保小微出口信用保险给予全额扶持。 | 对上年度出口额不为0的企业投保出口信用保险综合险给予补贴，补贴比例50%，最高补贴限额6000万元。 |
| 4 | 厦门 | 上年度出口不超过500万美元的小微企业投保小微险的保费全额支持。 | 对企业投保出口信用保险给予补贴，补贴比例是40% |
| 5 | 大连 | - | 一是支持企业投保短期出口信用保险。对我市企业在支持年度内投保短期出口信用保险实际缴纳的保费，其中买方在RCEP国别的出口业务按不超过90%的比例予以支持，其他业务按不超过80%的比例予以支持。每户企业年享受支持资金不超过300万元。二是支持中小外贸企业开展出口信用保险融资。对我市中小外贸企业（2022年度海关统计进出口额不超过6500万美元）开展短期出口信用保险融资业务，对其发生的利息给予贴息支持。每户企业年享受贴息金额不超过50万元。计算应贴息金额少于1万元的企业不予贴息。三是支持进出口企业开展出口信用保险海外资信调查。支持我市外贸企业开展的出口信用保险海外资信调查，对其发生的费用给予补贴支持，按不超过80%的比例予以支持。每户企业年享受出口信用保险海外资信调查支持金额不超过5万元，且应支持金额少于5000元的企业不予支持。 |

- 五、政策实施成效和主要经验和做法

- （一）多渠道提升保单融资力度

面对严峻复杂的外经贸形势，聚焦稳定外贸基本盘，进一步发挥短期出口信用保险作用，助力企业开拓市场，解决融资困难。中国信保山东分公司不断加大与建设银行、中国银行、中信银行、招商银行等银行金融机构合作力度，扩大保单融资规模，共为青岛市88家出口企业提供保单融资增信支持24.4亿元，同比增长132.7%。

- （二）帮助企业最大限度降低出口风险

2022年，各承保保险机构切实提高理赔服务和效率，全年帮助企业化解风险242宗，支付赔款1.48亿元，赔付率46%，其中中信保山东分公司赔付1.4亿元，人保青岛分公司赔付846万元，赔付资金不仅有效减轻了企业的经济负担，还为企业应对外部风险、保持稳健经营提供了坚实的后盾。

- （三）出口信用保险覆盖面进一步扩大

在2022年，青岛市出口信用保险业务取得了显著进展，其覆盖面进一步扩大，为外贸出口企业提供了更加全面和有力的政策保障。据统计，全市短期出口信用险的渗透率达到35%较上年度提高3%。在具体保障规模方面，出口信用保险对青岛市外贸出口的政策保障规模1377.2亿元，其中中国信保山东分公司1260亿元，人保青岛分公司112.4亿元，太保青岛分公司4.8亿元。通过不断扩大保险覆盖面、提高保障水平，有力促进了外贸出口的稳定增长和高质量发展。

- 六、存在问题及原因分析

出口信用保险政策扶持过高，对重点新兴市场支持不够突出

一是山东省出口信用保险政策鼓励各市对出口企业投保的短期出口信用保险保费给予支持，明确了新兴市场、“一带一路”沿线国家和机电、高技术产品出口（包括“新三样”）企业的保费支持比例不低于50%，其他市场支持比例不低于30%。青岛市在制定具体政策时，对非小微企业的保费扶持比例设定为不高于实际保费支出的60%，这一比例高于山东省对新兴市场和产品出口企业的最低支持标准，也高于对其他市场的最低支持标准，青岛市对于非小微企业的保费支持比例相较于山东省的政策标准偏高，未参照省一级标准统一执行。通过对比其他城市支持外贸企业投保短期出口信用保险情况，如：宁波、深圳、厦门等城市，短期出口信用保险补贴比例在30%-50%区间，政策制定补贴比例较其他城市同样偏高。二是山东省出台的政策明确了对新兴市场、“一带一路”沿线国家和机电、高技术产品出口（包括“新三样”）等新兴市场的支持导向，青岛市作为“一带一路”的重要城市，在制定出口信用保险政策时，未能突出对新兴市场、“一带一路”沿线国家和机电、高技术产品出口（包括“新三样”）等新兴市场企业的划分和差异化补贴标准。

（二）政策实施方面，申报材料审核时间规定不合理，各区（市）提供的企业管理规范证明材料不统一

根据《青岛市商务局 青岛市财政局关于印发〈支持外贸企业投保短期出口信用保险政策〉的通知》（青商办字〔2022〕37号）、《青岛市商务局印发〈关于2022年度外贸企业投保短期出口信用保险支持项目申报工作〉的通知》规定：

1.“符合条件的外贸企业于2023年3月20日将申报材料报所在区（市）商务局，各区（市）商务局对申报材料进行初审，出具初审意见后于2023年3月22日前汇总上报青岛市商务局”，在实际操作中，各区（市）商务局在审核过程中不仅需要仔细审查申报材料的完整性、合规性，还需协调海关、环保等多个相关部门对外贸企业进行全面的核查。此过程涉及多个环节和部门之间的沟通与协作，需要较长时间来确保审核的准确性和全面性，审核时间制定紧张且不合理，导致审核工作过于仓促，难以充分保证审核的质量和效果。

2.“青岛市商务局统一受理汇总报送的申报材料，委托第三方中介机构进行审核”，上述文件中未明确青岛市商务局审核完成时间。在实际操作中审核工作持续了较长时间，从2023年5月20日一直延续至2023年11月1日，共计近六个月的时间。长的审核时间，不仅增加了企业的资金压力，也会导致政策效果的滞后，不利于及时、有效地支持外贸企业的发展。

3.各区（市）商务局具有对企业申报材料进行初审的重要职责，其中包括对企业在海关、税务、外汇管理（外管）、环保等方面管理规范性进行初步核查。然而，在实际执行过程中，不同区（市）商务局在出具初审意见时，其附带的证明材料不统一。部分区（市）商务局在出具初审意见的同时，积极收集了企业在海关、税务、外管、环保等部门的管理规范证明材料，并将其作为初审意见的有力支撑，一并提交给青岛市商务局。也有部分区（市）商务局在初审过程中，出具了初审意见报告，但其附带的企业管理规范证明材料不统一。主要原因：由于青岛市商务局在申报工作通知中对于企业管理规范证明材料提报要求不够明确，导致各区（市）商务局在出具初审意见时，其附带的企业管理规范证明材料不统一。

4.申报材料表样设计不合理，保险机构：青岛市短期出口信用保险支持政策资金申请流程中，存在申请表设计错误的问题。根据中国人民财产保险股份有限公司青岛分公司和中国出口信用保险公司山东分公司提交的申请表中，原本应由青岛市商务局填写的“市商务局审核意见”一栏，实际上应为保险公司自身的审核意见。由于这一设计错误，青岛市商务局在审核过程中并未在该栏盖章。各区（市）商务局：一是城阳区商务局要求各申报企业填制“外贸企业投保非小微短期出口信用保险支持项目申报汇总表”，在下发的申报汇总表上预先印有区（市）商务主管部门的盖章位置，由于这一细节未被清晰地向申报企业说明，导致企业在准备申报材料时误解了该盖章栏目的实际用途，错误地在此处加盖了本企业的签章。二是平度市商务局提报的出口信用保险项目初审情况说明中，盖章日期“2022年3月23日”填写错误。

（三）政策产出方面，外贸出口总值增长率与全国相比尚有差距

2022年度，青岛市外贸出口实现了9%的增长，这一成绩虽然表明了青岛市在对外贸易领域的积极发展和一定的市场竞争力，但与全国范围内的外贸出口增长（10.5%）情况相比不足；企业投保出口风险赔付率方面，2022年度企业投保出口风险赔付率较2021年度企业投保出口风险赔付率增长；外贸企业原保险机构续保率方面，与2021年度相比外贸企业原保险机构续保率达82%；青岛市短期出口信用险渗透率方面，2022年度全市短期出口信用险渗透率较2021年度增长；政策的实施减轻了企业保费压力，外贸补贴企业呈增长趋势，政策运行及成效发挥能够可持续发展。

- 七、相关建议

- （一）精准扶持小微与非小微外贸企业出口信用保险

在制定支持政策时，明确各类企业的支持标准和优先级，特别是小微企业和非小微企业的差异化支持政策，突出培育支持外贸出口的重点领域和市场。对于小微企业，继续坚持全额支持原则，以减轻其经营压力；对于非小微企业，根据其实际贡献和出口规模，设定合理的支持比例，建议优化政策资源配置，对非小微外贸企业在保险机构投保短期出口信用保险产品且保单已执行完毕的保费支出，给予不高于实际保费支出40%、不超过200万元的扶持；对出口新兴市场、“一带一路”国家和出口外贸“新三样”“二手车”产品投保出口信用保险所对应的保费，给予不高于保费支出50%不超过300万元的扶持。

- （二）优化政策时间，明确审核标准与要求

一是考虑到区（市）商务局在初审过程中需要协调多个部门进行全面核查，建议将外贸企业的申报材料提交时间适当提前，并相应延长区（市）商务局的初审时间。同时，也可以探索通过优化审核流程、加强部门间信息共享与协作等方式来提高审核效率和质量。二是建议在相关政策文件或后续通知中，明确规定青岛市商务局对申报材料从提交到审核完成的具体时间周期。三是在合同签订前，青岛市商务局应与第三方机构进行充分沟通，明确审核工作的具体安排、时间节点及所需资源，确保双方对审核流程有清晰的认识和准备。四是青岛市商务局应进一步细化审核标准和要求，特别是关于企业在海关、税务、外汇管理、环保等方面的管理规范证明材料的具体要求。这些要求应明确列出所需材料清单、格式规范及提交方式，确保各区（市）商务局在执行时有统一的标准可循。五是青岛市商务局应定期组织对各区（市）商务局负责初审工作的人员进行培训和指导，明确政策要求、审核流程和注意事项。通过培训，提高初审人员的业务能力和政策执行力，减少因理解偏差导致的执行不一致问题。

- （三）加强申报材料审核严谨性，完善监督机制

一是加强审核流程和标准，建议各区（市）商务局和保险机构严格按照《青岛市商务局 青岛市财政局关于印发〈支持外贸企业投保短期出口信用保险政策〉的通知》（青商办字〔2022〕37号）文件中的规定，对申报材料进行严格审核，对于缺少必要文件或不符合要求的企业，应予以退回并要求补充完善。二是针对当前政策申请表、城阳区申报汇总表设计存在的错误，平度市初审情况说明盖章日期填写错误情况，建议立即进行修订。三是组织培训和指导，提升各区（市）商务局和保险机构的业务能力和工作责任心，提高其对政策文件、审核标准的理解和执行能力，确保每一份申报材料都能得到认真、细致的审核。四是设立专门的监督小组或岗位，对申报材料的提交和审核过程进行全程监督，确保各项工作按时完成。对于未按时提交初审意见的情况，应及时进行通报并督促整改。

- （四）扩大短期出口信用保险覆盖面

进一步扩大短期出口信用保险承保规模和覆盖面，加强政策宣传解读，结合实际案例深入讲解，使中小微外贸企业更加直观地了解出口信用保险的重要性和操作要点，提升企业海外市场开拓和风险防范能力。充分发挥政策引导撬动作用，切实为企业纾困解难，推动全市外贸稳步增长。