2019年度青岛市民营经济发展局中小企业发展

专项资金绩效评价报告

尢振专审字【2020】第0135号

青岛市民营经济发展局：

我们接受委托，按照与贵局签订的2019年中小企业发展专项资金绩效评价项目服务合同，组成绩效评价审核组，对青岛市民营经济发展局中小企业发展专项资金进行绩效评价审核工作。设计、实施和维护内部控制制度，对专项资金做出符合实际情况的自我评价，保证评价资料的真实性、完整性，是专项资金项目管理部门和实施单位管理层的责任；我们的责任是在实施审核评价工作的基础上对青岛市中小企业发展专项资金资金的绩效情况发表评价审核结果和意见，出具评价审核报告。

我们依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《青岛市关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发【2019】6号）文件精神，按照《青岛市中小企业发展专项资金管理办法》（青财企〔2018〕14号）、《青岛市财政局关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》（青财预评〔2020〕2号）；和《中国注册会计师审阅准则》、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的规定执行评价审核工作。在评价审核过程中，我们按照相关文件的要求，实施了包括了解、检查记录和文件、测试及分析程序，以及我们认为必要的其他程序。主要限于对青岛市民营经济发展局提供的各项目自评表及评价资料进行审核，提供的保证程度低于审计。经我们审核，绩效目标完成综合评价为：中小企业发展资金项目（666万元），基本达到预期目标；综合评价分值为：94.08分；小微企业股权挂牌补贴资金项目（3770万元），达到预期目标，综合评价分值为：92.25分；中小企业担保资金（686万元），达到预期目标，综合评价分值为：96.75分。按资金量加权平均后的民营经济发展局整体分数为：93.08分，如下表：

现将有关评价复核情况报告如下：

一、绩效目标设置情况

（一）绩效目标设置背景

为进一步改善中小企业发展环境，推动中小企业持续健康发展，提升青岛市经济社会综合实力与发展水平。2008年10月24日中共青岛市委青岛市人民政府颁发了《关于进一步改善中小企业发展环境的若干意见》（青发〔2008〕16号）文件，设立了中小企业发展专项资金。为贯彻落实文件精神，将文件制定的政策、措施和责任分解到各个相关部门。2008年12月，青岛市财政局、青岛市经济贸易委员会联合印发《关于印发〈青岛市中小企业发展专项资金管理暂行办法〉的通知》（青财源〔2008〕3号）, 并于当年组织实施。随后各年度又陆续出台了相关文件为中小企业的经济发展保驾护航。

为加强和规范市级中小企业发展专项资金的管理，提高资金使用效益，充分发挥财政资金的导向和激励作用，推动全市中小企业加快发展，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，青岛市财政局、青岛市经济和信息化委员会，于2018年 2月9日重新制定《青岛市中小企业发展专项资金管理办法》（青财企〔2018〕14号）。更加明晰了政策，拓宽了思路，规范了执行，细化了管理，加大了力度支持中小企业经济发展。

（二）绩效目标设置内容

《青岛市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（青财预指〔2019〕2号）。批复2019年中小企业发展专项资金5122万元，包括的各项内容如下表：

预算资金批复项目表

| 序号 | 安排的项目种类 | 预算批复数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中小企业综合信息监测经费 | 66 |
| 2 | 中小企业市场开拓经费 | 260 |
| 3 | 创业创新能力提升经费 | 340 |
| 4 | 小微企业股权挂牌补贴 | 3770 |
| 5 | 中小企业担保资金 | 686 |
|  | 合计 | 5122 |

青岛市民营经济发展局申报的上述各项目专项资金，已经青岛市财政局批复。上表中序号1、2、3项目作为一个大项目进行的绩效评价目标批复，批复金额为666万元；小微企业股权挂牌补贴3770万元和中小企业担保资金686万元，是由市财政局直接拨付给各区市，由区市财政局再拨付给相关企业，故没有下达两个项目的2019年度专项资金绩效目标批复表。三个项目合计批复专项资金5122万元。

（三）绩效目标评价依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）

2、中共青岛市委青岛市人民政府《关于进一步改善中小企业发展环境的若干意见》（青发〔2008〕16号）；

3、《青岛市关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发【2019】6号）

4、《青岛市人民政府关于进一步鼓励小企业创业创新发展的意见》（青政发〔2010〕5号）；

5、《关于加快推进中小企业公共服务平台建设的通知》（青政办发〔2010〕36号）；

6、《青岛市人民政府关于进一步支持小微企业发展的若干意见》（青政发〔2012〕7号）；

7、《关于贯彻落实国发〔2012〕14号文件进一步支持小型微型企业健康发展的意见》（青政发〔2012〕46号）；

8、《关于进一步支持中小微企业发展的意见》（青政发〔2015〕14号）。

9、市委、市政府《关于大力培育市场主体加快发展民营经济的意见》（青发〔2017〕14号）

10,《青岛市中小企业发展专项资金管理办法》（青财企〔2018〕14号）

11、《青岛市财政局关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》（青财预评〔2020〕2号）

二、总体绩效目标完成情况

（一）总体资金投入情况

1.资金到位和执行情况

2019年1月28日《青岛市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（青财预指〔2019〕2号）；2019年6月4日青岛市财政局《关于清算拨付2019年中小企业发展专项资金（区域性股权市场挂牌补助项目）的通知》（青财企〔2019〕24号）和2019年3月24日青岛市财政局《关于清算拨付2019年中小企业发展专项资金（中小企业融资担保补助项目）的通知》（青财企指〔2019〕10号）批复2019年中小企业发展专项资金三项合计5122万元。并拨付到位，资金到位率100%。

青岛市财政局批复的专项资金分别按不同项目的要求拨付至各区市及相关企业计5113,055万元，资金执行率99.83%。预算执行进度与预期基本相符，审核中未发现存在闲置沉淀浪费等现象。

预算资金实际执行情况表

单位：万元

| 序号 | 安排的项目种类 | 预算批复数 | 实际执行数 | 执行率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小企业综合信息监测经费 | 66 | 65.615 | 99.42 |
| 2 | 中小企业市场开拓经费 | 260 | 256.72 | 98.74 |
| 3 | 创业创新能力提升经费 | 340 | 333.72 | 98.15 |
| 4 | 小微企业股权挂牌补贴 | 3770 | 3770 | 100 |
| 5 | 中小企业担保资金 | 686 | 686 | 100 |
|  | 合 计 | 5122 | 5113.055 | 99.83 |

2.专项资金管理情况

青岛市民营经济发展局自成立起，严格按照青岛市财政局、青岛市经济和信息化委员会制定的《青岛市中小企业发展专项资金管理办法》（青财企〔2018〕14号）文件管理和使用中小企业发展专项资金，认真执行为各项目制定的专项资金管理规定，如：《青岛市经济和信息化委员会中小企业生产经营运行监测工作资金管理规定》（青经信发〔2014〕2号）文件等；

针对市委、市政府新的工作要求和新形势的需要，重新制定了《关于做好中小企业担保资金扶持项目管理工作通知》（青民发字〔2019〕25号）；《关于做好股权挂牌补助项目管理工作的通知》（青民发字〔2019〕29号）等文件，以加强资金使用管理，保障资金使用符合规定用途，杜绝违法违规现象。审核中未发现不符合规定用途情形和违法违规现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据《青岛市财政局关于开展2019年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》（青财预评〔2020〕2号）的要求，民营经济发展局组织了对青岛市中小企业发展专项资金的绩效评价工作，2019年度中小企业发展专项资金包括：中小企业运行监测资金、中小企业市场开拓资金、中小企业创业创新能力提升资金、区域性股权市场挂牌补助资金、中小企业融资担保补助资金五个项目，合计专项资金总额5122万元。因机构改革等原因由市工业和信息化产业局、青岛市民营经济发展局共同完成，根据2019年度工作计划及相关文件，各个项目均已按计划基本完成总体绩效目标。专项资金执行到位5113.055万元，到位率99.83%。

三、按照批复项目绩效评价目标情况分述如下：

（一）2019年中小企业发展专项资金绩效评价

经我们审核，2019年中小企业发展专项资金绩效目标完成综合评价为：基本达到预期目标；综合评价分值为：94.08分。

1、发展专项资金绩效目标设置情况

为了更好地支持中小企业融资，支持中小企业服务体系建设；支持中小企业人才教育培训；支持中小企业开拓市场；支持中小企业“专精特新”发展；支持中小企业公共服务平台、中小企业运行监测体系、小型微型企业创业创新基地（园区）建设等；支持大中小企业协同创新和融通发展；以及支持其他由国家、省及市委、市政府确定的需市级财政支持的中小企业经济发展项目。本项目青岛市财政拨款666万元，用于支持2019年度中小企业经济发展。其中：

1）综合信息监测经费66万元，设立中小企业生产经营运行监测资金2019年度绩效目标：采集有效数据13200个左右；

2）中小企业市场开拓经费260万元，绩效目标：组织 2019第十六届中国国际中小企业博览会（以下简称“中博会”）、2019青岛中小企业国际采购暨合作洽谈会（以下简称“国际采洽会”）、“青岛名牌神州行”市场开拓三项资金合计金额260万元。其中中博会、国际采洽会由青岛市民营经济发展局承办，青岛名牌神州行项目由青岛市工业和信息化产业局承办；

3）创业创新能力提升经费340万元，绩效目标：一是举办“市长杯”创新大赛；二是开展技术志愿服务活动；三是开展路演及投融资对接服务活动。

2、专项资金绩效目标完成情况分析

（1）.资金投入情况分析

1)资金到位和执行情况分析。

① 2019年中小企业生产经营运行监测工作资金专项资金预算为66万，于2018年监测数据上报无误后由市财政局下拨到各区、市，资金拨付率100%；实际支付到相关1106家企业65.615万元，结余0.385万元，资金执行率99.42%，基本达到预期目标。

中小企业生产经营运行监测信息采集费明细表

| 序号 | 区市名称 | 直报企业数量 | 有效报送月份 | 采集费(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市南区 | 56 | 665 | 33250 |
| 2 | 市北区 | 137 | 1612 | 80600 |
| 3 | 李沧区 | 60 | 720 | 36000 |
| 4 | 崂山区 | 75 | 886 | 44300 |
| 5 | 西海岸新区 | 155 | 1857 | 92850 |
| 6 | 城阳区 | 89 | 1057 | 52850 |
| 7 | 即墨区 | 79 | 939 | 46950 |
| 8 | 胶州市 | 230 | 2724 | 136200 |
| 9 | 平度市 | 106 | 1253 | 62650 |
| 10 | 莱西市 | 89 | 1057 | 52850 |
| 11 | 高新区 | 30 | 353 | 17650 |
|  | 合 计 | 1106 | 13123 | 656150 |

② 2019年第十六届中国国际中博会项目资金到位15万元，实际执行14.98万元；2019年青岛中小企业国际采洽会专项资金预算为60万元，实际执行59.8万元;2019年市财政开拓市场项目“青岛名牌神州行”资金预算185万元，对符合要求的42家企业及青岛市软件行业协会补贴资金181.94万元。以上三个项目资金实际执行总额256.72万元，资金执行率98.74%,预算执行进度与预期基本相符。

③  2019中小微企业创业创新能力提升项目资金到位340万元，资金拨付率100%，实际执行333.72万元，结余6.28万元，资金执行率98.15%，达到预期目标，其中：

A、“市长杯”创新大赛专项资金拨付到位120万元，实际执行119.22万元；一是2018年第四届“市长杯”小微企业创新大赛获奖项目奖励资金50万元，由市财政局直接支付给“大赛”获奖企业。其中：金奖1个奖金15 万元、银奖2个奖金各10万元，铜奖3个奖金各5万元；二是2019年第五届“市长杯”中小企业创新大赛办赛费用支出69.22万元；具体包括：场地、设备设施租赁、物料费支出26.927万元；专家费支出7.3452万元（含税）；车辆租赁费支出3.2474万元；会议策划设计及制作支出3.11575万元；视频拍摄、宣传片制作支出5万元；专题赛支出15万元；赛事宣传费用8万元；奖杯制作以及安保费用等其他费用支出0.58万元。

B、技术志愿服务活动资金拨付到位100万元，实际执行94.98万元；一是中小企业技术志愿者服务活动52.74万元；二是信息化服务活动支出25.51万元：主要用于到先进信息化企业参观产生的车辆租赁费0.27万元、宣讲和培训活动的专家费0.58万元、信息化专场活动24.66万元；三是创新能力义诊活动支出16.73万元：主要用于开展义诊服务活动所支付的场地租赁费用1.23万元、专家费3.05万元、车辆租赁费0.48万元、宣传推广费1.97万、创新能力义诊专题活动费用10万元。

C、路演及投融资对接服务活动资金拨付到位120万元，实际执行119.52万元；一是小微企业金融知识普及教育培训24.6万元：主要用于一对一融资诊断服务费2.94万元；融资顾问专场服务活动费2.01万元；金融知识培训费19.65万元；二是路演综合服务87.32万元；主要用于专家费（包括外地专家交通食宿费）12.75万元、场地及设备租赁费支出5.6万元、车辆租赁费支出0.4万元、赴外地举办活动支出68.57万元；三是政策政务服务7.6万元；主要用于专家费2.12万元、宣传推广费1万、其他费用4.48万元等。

上述各项服务活动都有相关记录备存,凡涉及到专项资金支出的款项已全部于2019年12月底前结清，基本符合预算执行进度。

2）专项资金管理情况分析。

资金使用严格按照文件规定的专款专用的原则，在专项资金预算安排的项目名称、项目内容和项目支出明细所列范围和额度内使用，并有相关记录在案,记录中未发现违法违规使用问题和存在闲置沉淀浪费现象。基本符合专项资金管理要求。

（2）总体绩效目标完成情况分析

1) 2019年中小企业生产经营运行监测资金总体绩效目标完成情况：采集2018年度有效数据13200个左右， 年度内实施采集的企业上报有效数据13123个，占目标比例99.42%，基本达到了年度预定目标。

2）2019年市场开拓专项资金总体绩效目标之一“中博会”完成情况：参会企业共14家。是从26 家报名参展企业中，择优筛选了12家专精特新企业参加“成长之星”主题展区、2家服务机构参加创新服务展区进行集中展示，其中6家是隐形冠军企业（含1家瞪羚企业），参展企业所有产品都拥有发明专利或实用新型专利，不论是参展企业层次还是参展产品技术含量都是历届最高的一次。在本次“中博会”中，我市荣获2019年“第十六届中国国际中小企业博览会”全国优秀组织单位称号。会上我市参展企业达成130余项合作意向销售合同，合同额达3800多万元。企业普遍反映，通过参与本次展会的展示、网上博览会、一对一对接洽谈等活动，即拓展了视野，也受到了启发，不仅增加了客户交流的机会，增强了产品创新意识，提高了企业和产品在目标客户中的认知度和影响力，也增加了合作机会、打开了产品销路。

3）2019年市场开拓专项资金总体绩效目标之二“国际采洽会”完成情况：共有61家采购商、281家我市中小企业参会，现场对接洽谈548家次，采购商数量增长率为41.86%。初步建立了我市中小企业同国外企业进行商品贸易、技术合作、投资开发的国际合作交流平台，有助于不断完善和优化我市产业结构，帮助我市民营和中小企业逐渐融入全球产业链。本届“国际采洽会”基本完成了所有绩效目标。

4）2019年市场开拓专项资金总体绩效目标之三 “青岛名牌神州行”完成情况：包括中国（北京）国际软件博览会、中国（上海）国际家具博览会、中国-东盟（南宁）博览会三个展会项目，共协调组织青岛市软件行业协会、青岛市木工机械行业协会和青岛市家具协会等有关单位带领40多家企业参加有关展会项目组织工作。其中中国（北京）国际软件博览会共有青岛市软件行业协会和10家企业申报，经材料完整性初审全部进入专家评审。经审核，此展会项目共对青岛市软件行业协会及10家参展企业补贴资金约40万元。中国（上海）国际家具博览会共有25企业申报，经材料完整性初审，21家企业进入专家评审，评审中1家企业无法提供审查材料未安排补贴资金。经审核，此展会项目共对20家参展企业补贴资金134万多元。中国-东盟（南宁）博览会共有12家企业申报，经材料完整性初审全部进入专家评审。经审核，共对12家参展企业补贴资金8.5万多元。

5）2019年双创能力提升专项资金总体绩效目标之一“市长杯”创新大赛完成情况：全年共组织初复赛21场，参赛项目数量350个，录入“创客中国”平台项目数量330个，评选优秀项目数6个，参赛合格率100%，参赛项目国家级平台项目录取率超过95%。参赛企业数、项目质量再创新高，我市荣获2019年“创客中国”大赛全国优秀组织单位称号。完成了对2018年获奖项目的奖励。

6）2019年双创能力提升专项资金总体绩效目标之二“技术志愿服务活动”完成情况：全年开展中小企业技术服务志愿者技术服务活动，年服务企业数量751家次，精准对接企业技术需求和技术成果对接需求205项，举办3期次技术交流活动，举办2期次赴外地知名高校产学研技术成果对接活动，举办6期次专业技术培训，培训企业创新管理、企业标准化建设、技术研发人员560余人次，举办6期次赴先进制造业企业开展智能制造观摩交流培训活动；开展了4次信息化宣讲和培训学习活动；创新能力义诊服务全年开展了10场义诊服务活动，累计服务企业近400家次。

7）2019年双创能力提升专项资金总体绩效目标之三“路演及投融资对接服务活动”完成情况：开展了6场融资顾问服务专题活动和7场金融知识普及教育培训活动，通过线上线下相结合、理论学习与精准诊断相结合、综合融资对接与专题融资服务相结合，服务企业达1万余家次，同时筛选出50家企业开展一对一融资诊断服务活动；举办了6场路演服务、专题培训，全年服务企业290家次，举办5次私董会活动，服务企业100家次；开展16场送政策进企业活动、6期中小企业之家讲坛活动，年服务企业3000家次以上；开展12期青企微服务“一周一策”、“专家在线”活动，年在线服务企业10万家次。

（3）具体绩效指标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析（按批复表顺序）

①数量指标

A、市长杯创新大赛比赛场次指标值：15场。实际完成值：21场，完成率140%。

B、市长杯创新大赛参赛项目数指标值：300个。实际完成值：350个，完成率：116.67%。

C、技术志愿者技术诊断服务企业数指标值：100家次。实际完成值：82家次，完成率：82%。

D、专业技术培训期次和人数累计指标值：4期≥250人次；实际完成值：6期\344人次。完成率：150%\138%。

E、专业技术对接活动次数和家数累计指标值：3次60家次。实际完成值：3次\81家次。完成率：100%\135%。

F、组织赴外地开展产学研活动次数和企业家数累计指标值：1次30家企业。实际完成值：1次42家企业。完成率：100%\140%。

G、创新能力义诊专题活动举办场数和企业家数累计指标值：10场300家。实际完成值：10场400家次。完成率：100%\133.33%。

H、信息化咨询服务活动场次指标值：4场。实际完成值：4场。完成率：100%。

I、融资诊断咨询服务企业家次指标值：50家次。实际完成值：50家次。完成率：100%。

J、融资顾问服务活动场次和企业家数累计指标值：6场200家。实际完成值：6场266家次。完成率：100%\133%。

K、金融知识培训活动期数和企业家数累计指标值：6期500家。实际完成值：6期504家次。完成率：100%\101%。

L、举办路演服务、专题培训场次和企业家次累计指标值：3场200家次。实际完成值：3场次211家。完成率：100%\105%。

M、举办私董会次数和企业家数累计指标值：4次、≥40家次。实际完成值：5次\100家次。完成率：125%\250%。

N、赴外地开展融资、路演、双创训练营场次和服务企业家数累计指标值：4场90家。实际完成值：4场\99家次。完成率：100%\110%。

O、国家重点展会参与企业数指标值：≥20家企业；实际完成值：40家；完成率：200%。

P、青岛名牌神州行活动参与企业数累计指标值：2-3个行业协会商会、≥100家企业；实际完成值：3家行业协会、48家企业参加；完成率：74%。

Q、中小企业跨国采购洽谈会参与企业数指标值：50家外商、200家中小企业参会；实际完成值：61家外商、281家企业；完成率：122%\140%。

R、年约采集有效数据个数指标值：13200个。实际完成值：13123个。完成率：99.42%。

②质量指标

A、市长杯大赛参赛项目评选优秀项目数指标值：6个。实际完成值：6个。完成率：100%。

B、市长杯大赛参赛项目合格率指标值：100%。实际完成值：100%。完成率：100%。

C、市长杯大赛参赛项目国家级平台项目录取率指标值：≥80%。实际完成值：95%。完成率：118 %。

D、技术服务志愿者与企业技术需求的有效匹配率指标值：≥95%。实际完成值：82%。完成率：86%。

E、政策政务咨询有效率指标值：≥99%。实际完成值：89%。完成率：90%。

F、技术志愿者一对一诊断咨询意见率指标值：≥90%。实际完成值：90%。完成率：100%。

G、创新能力义诊诊断率指标值：≥70%。实际完成值：75%。完成率：107%。

H、融资诊断咨询有效融资方案率指标值：≥95%。实际完成值：85%。完成率：89%。

I、融资顾问建议率指标值; ≥90%。实际完成值：90%。完成率：100%。

J、路演项目入库率指标值：≥80%。实际完成值：100%。完成率：125%。

K、路演促成企业融资对接率指标值：≥90%。实际完成值：82%。完成率：91%。

L、国家重点展会参与企业政策符合率指标值：100%。实际完成值：93%。完成率：93%。

M、青岛名牌神州行活动参与企业政策符合率指标值：≥80%。实际完成值：80%。完成率100%。

N、中小企业跨国采购洽谈会参与企业政策符合率指标值: 100%。实际完成值：100%。

O、企业有效数据上报率指标值：100%。实际完成值：99.42%。完成率：99.42%。

P、企业上报数据抽查准确率指标值：≥90%。实际完成值：93.57%。完成率：104%。

③时效指标

A、市长杯创新大赛完成及时性指标值：2019年10月底之前完成。实际完成值：2019年10月底之前已完成。完成率：100%。

B、技术志愿者技术诊断和咨询服务指标值：2019年12月底之前完成。实际完成值：2019年12月底之前已完成。完成率：100%。

C、专业技术培训完成及时性指标值：上半年完成2期、下半年完成2期。实际完成值：上半年完成3期、下半年完成3期。完成率：100%。

D、专业技术对接活动举办完成及时性指标值：上半年完成1场、下半年完成2场。实际完成值：下半年完成3场。完成率：100%。

E、赴外地开展产学研活动完成及时性指标值：2019年11月底之前。实际完成值：2019年10月底前已完成。完成率：100%。

F、创新能力义诊服务活动完成及时性指标值：平均每月举办1场。实际完成值：2019年8月份启动，12月底已完成。完成率：100%。

G、信息化咨询服务活动完成及时性指标值：上半年完成2场、下半年完成2场。实际完成值：上半年完成1场、下半年完成3场。完成率：100%。

H、融资诊断咨询服务活动完成及时性指标值：2019年12月底之前。实际完成值：2019年12月底前已完成。完成率：100%。

I、融资顾问等服务活动完成及时性指标值：上半年完成3场、下半年完成3场。实际完成值：上半年完成2场、下半年完成4场。完成率：100%。

J、私董会和专题培训活动完成及时性指标值：上半年完成4场、下半年完成4场。实际完成值：上半年完成3场、下半年完成5场。完成率：100%。

K、赴外地开展融资、路演、双创训练营活动完成及时性指标值：上半年完成外出1次、下半年完成外出3次。实际完成值：上半年完成外出2次、下半年完成外出2次。完成率：100%。

L、中小企业市场开拓活动组织参与及时性指标值：及时。实际完成值：及时。完成率：100%。

2）效益指标完成情况分析

①经济效益

A、路演促成意向融资额指标值：3亿元。实际完成值：4亿元。完成率：133%。

B、合同及意向订单总额达标率指标值；≥8亿元。实际完成值：8.20亿元。完成率：102.50%。

C、合同及意向订单成交增加额年平均增速指标值：≥5%。实际完成值：30%。完成率：600%。

②社会效益

A、技术志愿者服务促进企业专业技术提高率指标值：≥85%。 实际完成值：80%。完成率：94.12%。

B、创新能力义诊促进企业发展率指标值: ≥80%。实际完成值：85%。完成率100%。

C、政策咨询服务提高企业政策知晓率指标值：≥95%。实际完成值：95%。完成率：100%

D、企业融资能力提高率指标值：≥20%。实际完成值：15%。完成率：75%。

E、技术志愿者服务提高企业先进技术成果应用率指标值：≥10%。实际完成值：21%。完成率：210%。

F、参与外商数量增长率指标值：5%。实际完成值：41.86%；完成率：837.20%

G、对接洽谈次数达标率指标值：400家次以上。实际完成值：548家次；完成率：137%。

H、采集数据企业占比情况指标值：≥1.5%。实际完成值：1.5%。完成率：100%。

③可持续影响

中小企业创业创新能力服务规划健全性指标值：健全。实际完成值：健全；

3）满意度指标完成情况分析

A、服务企业满意度指标值：≥90%。实际完成值：90%。完成率：100%。

B、企业满意度指标值：100%。实际完成值：100%。完成率：100%。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据专项资金绩效目标对各项目具体指标进行了自我评价，按项目实际支出和年初申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达目标相符，自评为“优秀”。

5、其他需要说明的问题

无

（二）2019年度小微企业股权挂牌补贴专项资金绩效评价

经我们审核，2019年小微企业股权挂牌补贴专项资金绩效目标完成综合评价为：基本达到预期目标；综合评价分值为：92.25分。

1、股权挂牌企业补贴专项资金绩效目标设置情况

根据市委、市政府《关于大力培育市场主体加快发展民营经济的意见》（青发〔2017〕14号）和《青岛市中小企业发展专项资金管理办法》（青财企〔2018〕14号）有关规定。市经济信息化委、市财政局《关于做好股权挂牌补助项目管理工作的通知》（青经信字〔2018〕88号），设立股权挂牌企业补贴专项资金，对2017年1月1日-12月31日在齐鲁股权交易中心、蓝海股权交易中心等省内区域性股权交易市场挂牌的青岛市非上市股份公司、有限责任公司，给予最高不超过30万元挂牌费用补助，由市、区两级按照现行财政体制共同负担。

2、股权挂牌企业补贴专项资金绩效目标完成情况分析

（1）.资金投入情况分析

1)资金到位和执行情况分析。

2019年青岛市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》批复股权挂牌企业补贴专项资金预算为3770万元，青岛市财政局“关于清算拨付2019年中小企业发展专项资金（区域性股权市场挂牌补助项目）的通知” 青财企〔2019〕24号文件，当年6月份将区域性股权市场挂牌补助项目明细下达到区（市）并附拨款明细表拨付3770万元，资金到位率100%。 除个别区拨付较晚外其他各区市随即发到有关企业。实际执行3770万元, 资金执行率：100%。

2）专项资金管理情况分析。

严格按照《青岛市中小企业发展专项资金管理办法》（青财企〔2018〕14号）文件管理和使用中小企业发展专项资金，制定了《关于做好股权挂牌补助项目管理工作的通知》（青民发字〔2019〕29号）文件，以加强资金使用管理，保障资金使用符合规定用途，杜绝违法违规现象。审核中未发现不符合规定用途情形和违法违规现象。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2019年股权挂牌补助资金总体绩效目标完成情况：补助政策起到了健全多层次资本市场体系，多渠道推动股权融资，发展并规范债券市场，促进中小企业利用多种方式直接融资。截至截至2018年末，全市蓝海股权交易中心挂牌企业总数达1529家，直接融资28亿元。资金的使用基本达到了年度预定目标。

（3）具体绩效指标完成情况分析

鉴于该专项资金由市财政局直接拨付到各区市财政局，没有绩效评价目标批复表，具体绩效指标完成情况是根据民营局自评表进行复核评价的。

1）产出指标完成情况分析

①数量指标

支持挂牌企业数量指标值：377家；实际完成值：377家；完成率：100%。

②质量指标

A、对申报材料核查率指标值：100%；实际完成值：100%；完成率：100%。

B、有效数据监督复查率指标值：100%；实际完成值：100%；完成率：100%。

③时效指标

规定拨付时间指标值：2019年6月末；实际完成值：除个别区外补助资金已于2019年6月末前全部执行到相关企业；完成率：95%。

2）效益指标完成情况分析

社会效益

挂牌企业主要数据监测指标数据指标值：提升；实际完成值：除利润指标下降29.20%外，其他同比提升;完成率：75%。

3）满意度指标完成情况分析

服务企业满意度指标值：≥95%；实际完成值：95%；经对50家企业（占比13.26%）抽查的结果满意率：95%。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据专项资金绩效目标对各项目具体指标进行了自我评价，按项目实际支出和年初申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达目标相符，自评为“优秀”。

5、其他需要说明的问题

无

（三）2019年度中小企业担保专项资金绩效评价

经我们审核，2019年中小企业担保资金绩效目标完成综合评价为：基本达到预期目标；综合评价分值为：96.75分。

1、中小企业担保专项资金绩效目标设置情况

2018年10月15日财政部、工业和信息化部《关于对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策的通知》财建〔2018〕547号，决定实施小微企业融资担保业务降费奖补政策，引导地方支持扩大实体经济领域小微企业融资担保业务规模，降低小微企业融资担保成本，促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展。青岛市委、市政府《关于大力培育市场主体加快发展民营经济的意见》（青发〔2017〕14号）和《青岛市中小企业发展专项资金管理办法》（青财企〔2018〕14号）有关规定。市经济信息化委、市财政局《关于做好中小企业担保资金扶持项目管理工作通知》（青经信字〔2018〕96号），对符合条件的担保机构在2017年1月1日-12月31日期间开展的单笔担保额1000万元（含）以下的中小企业融资担保业务，设立中小企业担保补助专项资金，按照不超过年担保额的1.5%给予补助，担保期限不足一年的业务按年折算。

2、专项资金绩效目标完成情况分析

（1）.资金投入情况分析

根据中央及青岛市委市政府文件要求，对符合条件的担保机构在2017年1月1日-12月31日期间开展的单笔担保额1000万元（含）以下的中小企业融资担保业务，按照不超过年担保额的1.5%给予补助，担保期限不足一年的业务按年折算。经市经信委组织评审各区市申报6家担保机构全部合格，共计奖补资金1500万，其中中央财政资金814万，市级财政资金686万元。

1)资金到位和执行情况分析。

2019年3月24日青岛市财政局印发《关于清算拨付2019年中小企业发展专项资金（中小企业融资担保补助项目）的通知》青财企指〔2019〕10号文件。拨付到各区市财政局并执行到各企业。资金到位率100%，实际执行686万元，资金执行率100%。

2）专项资金管理情况分析。

按照《青岛市中小企业发展专项资金管理办法》（青财企〔2018〕14号）文件管理和使用中小企业担保专项资金，为完善政策连续性，更好支持担保机构开展中小企业融资担保业务，市民营经济局、市财政局印发《关于做好中小企业担保资金扶持项目管理工作通知》（市民发字〔2019〕25号），以加强资金使用管理，保障资金使用符合规定用途，杜绝违法违规现象。审核中未发现不符合规定用途情形和违法违规现象。

（2）总体绩效目标完成情况分析

该政策实施调动担保机构开展中小企业融资担保业务的积极性，撬动作用明显，2017年全市担保机构为2191家（次）中小企业提供担保贷款69.97亿元，同比增加9.33亿元，资金放大作用显著。专项资金的使用基本达到了年度预定绩效目标。

（3）具体绩效指标完成情况分析

1）产出指标完成情况分析

①数量指标

全市受保企业家次指标值：不低于2000家次；实际完成值：2191家次，完成率109.55%。

中小企业融资担保额指标值：不低于60亿元；实际完成值：69.97亿元；完成率：116.62%。

②质量指标

信用担保业务信息报送指标值：及时报送；实际完成值：大部分企业及时报送；完成率：75%。

对申报的补助项目进行审核率指标值：100%；实际完成值：100%；完成率：100%。

2）效益指标完成情况分析

社会效益

单笔融资担保额500万以下补助比例指标值：不超过1.50%；实际完成值：1.50%；完成率：100%。

单笔融资担保额1000万以下补助比例指标值：不超过1%；实际完成值：1%；完成率：100%。

3）满意度指标完成情况分析

企业满意度指标值：100%；实际完成值：96%。完成率：96%。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

青岛市民营局根据专项资金绩效目标对“中小企业融资担保补助”指标进行了自我评价，按项目实际支出和年初申报绩效目标进行对比分析，“中小企业融资担保补助”专项资金与批复下达目标相符，自评为“优秀”。

5、其他需要说明的问题

无。

附表：

1、2019年度中小企业发展专项资金绩效目标评价表（审核）

2、2019年度中小企业股权挂牌补助专项资金绩效目标评价表（审核）

3、2019年度中小企业担保扶持专项资金绩效目标评价表（审核）

4、满意度调查表

尤尼泰振青会计师事务所        中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国     青岛                 2020年9月10日