青岛市国家非遗保护专项资金转移支付

2020年度绩效自评报告

一、专项资金转移支付预算和绩效目标下达情况

- （一）中央下达国家非遗保护资金转移支付预算情况。

- 根据《财政部关于提前下达2020年非物质文化遗产保护资金年预算的通知》（财教〔2019〕189号），下达国家非物质文化遗产保护资金168万元，用于非遗重点项目补助、非遗代表性传承人补助。

- （二）绩效目标批复情况。

- 1.年度总体目标。对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人传习活动等年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作。

- 2.绩效指标。

- （1）数量指标。国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数≥5个；补助国家级代表性传承人传承活动人数≥5人。

- （2）质量指标。国家级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率≥90%；国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率≥95%。

- （3）社会效益指标。非遗传承人群增长率≥5%；非遗保护与传承受益公众增长率≥5%；社会参与非遗保护与传承渠道增加。

- （4）服务对象满意度指标。非遗传承人群满意率≥90%；非遗保护与传承受益公众满意率≥90%。

二、绩效目标完成情况

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年补助资金已全部拨付至项目单位，其中5个重点项目补助经费计158万元；5位国家级代表性传承人传承补助计10万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年度,青岛市国家非物质文化遗产保护专项资金共计168万元，其中，国家级非物质文化遗产代表性项目补助经费158万元，分别为:胶州秧歌31万元,已执行完毕； 螳螂拳15万元, 已执行完毕；胡峄阳传说15万元，已执行完毕；道教音乐66万元，已执行3.975万元；胶东大鼓31万元，已执行3.2859万元；国家级代表性传承人补助经费10万元，共5人，每人2万元，已执行9.1356万元。截至评价日，全部资金执行率为47%。具体分析如下：

（1）胶州秧歌保护单位为胶州市文化馆，保护资金31万元用于：组织创排精品秧歌节目《梦幻秧歌》9万元，《布老虎富了俺的村》1万元；扶持传统胶州秧歌队伍积极开展“‘非遗在社区’第二届传统胶州秧歌冬训”活动18万元；开办《胶州秧歌云课堂》线上栏目，视频录制及光盘制作3万元。资金执行率为100%。

（2）螳螂拳（鸳鸯螳螂拳）保护单位为青岛鸳鸯螳螂拳俱乐部，保护资金15万元用于：一是项目宣传、展演展示活费8.006万元；二是项目传习费6.125万元；三是资源数据库建设费0.57万元；四是传习场所漏雨修缮费0.3万元。资金执行率100%

（3）胡峄阳传说保护单位为青岛市城阳区流亭峄阳文化园，保护资金15万元用于：一是用于出版印刷《胡峄阳传说剧本集》4.925万元；二是办理《胡峄阳传说剧本集》书号4.20万元；三是“非遗”宣传制作费，0.175万元；四是根据“胡峄阳传说”改编的柳腔戏剧演出6场，每场5000元。合计3.00万元；五是制作非遗宣传片，2.70万元。资金执行率100%

（4）胶东大鼓现保护单位为青岛市文化馆，非遗保护资金31万元，目前已支出3.2859万元，主要用于：收徒仪式0.9169万元；全国非遗周录像选送0.15万元；传习基地揭牌0.715万元；电子版资料制作0.408万元，演出排练及演员劳务费0.88万元；网站维护费0.216万元，共计3.2859万元。资金执行率为11%。非遗代表性传承人补助资金已经执行1.1356万元，执行率57%。执行率较低的原因：一是受疫情影响进校园、进军营等传承活动无法开展；二是因原保护单位个别工作人员身体原因也影响保护工作的进度。

（5）崂山道教音乐，非遗保护资金66万元，已支出3.975万元，主要用于：聘请老师授课25次，共2.2万元；购置乐器费用1.775万元。执行率6 %。执行率较低的原因：主要是受疫情影响，宗教管理部门要求全年封闭，大部分活动无法展开。

3.项目资金管理情况分析。

2020年以来，市级业务主管部门加强了对国家非遗保护资金使用效益的监督指导，组织开展了以下工作：

一是会同有关部门对全市国家非遗保护资金使用单位进行了检查督导，通过检查发现问题并督促整改落实。二是针对个别绩效目标执行滞后的项目保护单位，坚决予以变更，并指导新保护单位制定切实可行的实施计划并监督落实。三是督促资金使用单位进一步完善财务制度，要求国家非遗保护资金单独设账，专款专用，收入支出账目清晰，手续完备。

- （二）绩效目标完成情况分析。

- 国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级非遗代表性传承人传习活动受疫情影响，有部分工作没有如期完成。具体分析如下：

- 1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。

- 国家级非遗代表性项目年度重点目标保护个数5个，包括胶州秧歌、螳螂拳（鸳鸯螳螂拳）、胡峄阳传说、胶东大鼓和崂山道教音乐。完成率100%。

- 补助国家级代表性传承人传承活动人数5人，包括：梁金华、吴英民、胡孝华、袁玲和孙日成。完成率100%

- （2）质量指标。

- 国家级非遗代表性项目年度重点项目年度项目保护任务完成率71%；具体情况如下：

- 胶州秧歌，2020年扶持新建立的12支传统胶州秧歌队伍；扶持3支传统胶州秧歌队伍；创排精品秧歌节目《梦幻秧歌》、《布老虎富了俺的村》；开办《胶州秧歌云课堂》线上栏目1个。完成率100%。

- 螳螂拳（鸳鸯螳螂拳）全年开展宣传、展演展示活动17场，传承人收徒1人，开设线上网络授课492节，非遗传习进校园、进社区线下授课858课时，培训人数2.625万人次，举办全国初、中、高级培训班一期，承接沪粤皖螳螂拳寻根之旅访问、研讨、交流活动，印制《国家级非物质文化遗产螳螂拳进校园教材》2500册,制作光盘免费发放，完善资源数据库，按照年初制定的绩效目标完成鸳鸯螳螂拳项目全年保护、宣传、传习任务，因受新冠疫情影响，全国螳螂拳培训班举办了一期，完成率91%。

- 胡峄阳传说，组织社会演出 6场;周三宣讲全年完成10次；培养社会宣讲人10人。完成率80%。

胶东大鼓，完成一套胶东大鼓电子版资料；完成新作品创作2个，指导学生李卓、杨润创作新作品《奔小康》获市二等奖；指导学生杨润创作新作品《疫情》获市三等奖；胶东大鼓集萃已经多次召开推进会，正在进行中，预计2021年完成；建立香港路小学非遗培训基地1处；完成传承教授胶东大鼓14次，培训人员350余人。完成率60%。

崂山道教音乐保护单位为青岛崂山太清宫，邀请文史专家对进行前期设计及部分乐器、设备采买，收集部分乐谱、音像资料；邀请高校老师每周一天集中培训，培训共25次；出版两期崂山道教刊物。2020年受疫情影响，崂山道乐无法走出太清宫进行展演，仅在省、市领导视察时市领导视察时展演5场。完成率20%。

国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率100%。

非遗传承人传习活动情况：胶州秧歌传承人吴英民，参与“国家非遗传承人抢救性工程”拍摄、各地区学院采风、电视台拍摄10次，收徒传艺3人，开展传习活动30次；螳螂拳（鸳鸯螳螂拳）传承人孙日成，全年开展宣传、展演展示活动17场，收徒1人，收传承班弟子30人，开设传习培训活动50次；开设线上网络授课492节，非遗传习进校园、进社区线下授课858课时，培训人数2.625万人次，举办全国初级培训班一期；胡峄阳传说传承人胡孝华，周三文化园及外出传讲4次； 组织峄阳戏曲社会演出4场。柳腔传承人袁玲，收徒传艺、培养柳腔青年演员5名，开展传承传习活动及进校园授课12次；胶东大鼓传承人梁金华2020年完成收徒2人的目标；完成传习传承次数14次。

- 2.效益指标完成情况分析

- 社会效益指标。非遗传承人群增长率11%；非遗保护与传承受益公众增长率5%；社会参与非遗保护与传承渠道增加0个，受疫情影响，胶东大鼓进军营活动取消，完成率0。

3.满意度指标完成情况。

- 非遗传承人群满意率94%，其中，胶州秧歌传承人吴英民，传承人群满意度达到95%；鸳鸯螳螂拳传承人孙日成传承人群满意度达到100%；胡峄阳传说传承人胡孝华，培训宣讲学员满意度达95%；柳腔传承人袁玲传承人群满意度为90%；胶东大鼓传承人传承人群满意度90%。

- 非遗保护与传承活动受益公众满意率99%，其中，胶州秧歌满意率为98%；鸳鸯螳螂满意率100%；胡峄阳传说满意度达98%；胶东大鼓满意率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因。

新冠疫情影响直接导致许多保护与传承工作无法开展，螳螂拳（鸳鸯螳螂拳）、胡峄阳传说、道教音乐和胶东大鼓都受到不同程度的影响，进校园、进军营等活动无法进行。受影响最严重的是道教音乐和胶东大鼓。

道教音乐保护单位崂山太清宫，该单位按照国家、省、市宗教部门的要求，全年处于封闭状态，大部分工作无法开展，资金执行率偏低。

胶东大鼓现保护单位青岛市文化馆，该项目，一是受新冠疫情影响进校园、进军营等活动不能全面展开，二是原保护单位青岛市歌舞剧院有限公司因工作人员个人身体原因影响绩效目标的落实。

（二）下一步改进措施。

督促各有关项目的保护单位，抓好项目保护工作的落实。具体如下：

1.道教音乐保护单位崂山太清宫：一是建立道教文化陈列室、音像数据库。硬件方面，购买电脑、打印机等办公用品，购买演出服装、乐器和法器等。软件方面，整理曲谱照片和视频，在陈列室进行展示，同时，将现有的崂山道乐曲谱搜集整理并以线装本的形式印刷出版；二是积极推进崂山道乐的研究与创作。邀请专家创作、改编2-4首崂山道乐，使崂山道乐易于推广；三是传承与推广崂山道乐。打造新的表演形式，将崂山祈福仪式与崂山道乐相结合；将崂山道乐与崂山道茶、崂山道教武术相结合，在2021年“文化和自然遗产日”进行展示；四是举办培训班。加强对道乐人员的培训，邀请青岛大学的音乐老师进行授课，加强对道乐演奏者的培训和排练。

2.胶东大鼓保护单位青岛市文化馆：一是根据国家疫情防控的要求，继续加强传承、培训、辅导胶东大鼓措施的落实，2021年演出10场，传习20次；二是聘请专家团队，高标准把关胶东大鼓集萃一书；三是为传承人梁金华在市文化馆开设胶东大鼓传承工作室，利用市文化馆现有场馆教室，进行布置装修，用于胶东大鼓定点传承传习工作及展演展示活动；四是在市非遗中心档案室，为胶东大鼓开辟档案专区，作为胶东大鼓档案室，妥善保存胶东大鼓有关文字及影像资料；五是根据传承人传承传习活动开展需求，采购一批乐器、服装、化妆、道具，用于日常活动的开展。

3.加强督导检查，促进保护工作落实。2021年，我局将进一步加强对资金使用单位保护工作完成情况和传承人传承传习活动情况督导检查，对检查中存在问题的单位，采取“回头看”的方式，抓好整改落实，确实做到专款专用，让国家非遗保护资金效益最大化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为以后年度国家非遗保护专项资金预算申请、安排、分配的重要依据，并将绩效自评报告通过青岛市政府政务网站予以公开。

五、其他需要说明的问题

各级审计和财政监督中未发现问题。

联系人：青岛市文化和旅游局局  张洪祥，0532-85810601

青岛市文化和旅游局

2021年3月12日